## Sheet1
Modulo | REQUERIMIENTO / ALCANCES | Estimacion | ESTADO | Casos de Uso Asociados | User Stories / Product BackLog Ítems | ESTADO | Sprint Backlog Ítems | ESTADO | Caso de Prueba | Resultado
1- Proveer una página web de la institución
Web | 1.1 Registrar novedades institucionales. | 16
Web | 1.2 Actualizar novedades institucionales. | 12
Web | 1.3 Permitir el logueo del usuario al sistema. | 18
2- Contar con un servicio de foros de discusión
Gestión de foro | 2.1 Consultar foro | 10
Gestión de foro | 2.2 Generar mensaje en foro | 16
3- Gestionar eventos en agenda
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 24
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 18
Gestión Agenda de Actividades | 3.3 Registrar evento. | 18
Gestión Agenda de Actividades | 3.4 Registrar citaciones. | 18
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 18
Gestión Agenda de Actividades | 3.6 Consulta de Agenda. | 14
4- Gestionar Anotaciones de hechos relevantes por curso
Novedades Áulicas | 4.1 Registrar novedades en aula. | 16
Novedades Áulicas | 4.2 Consultar novedades en aula. | 12
5- Consultar desempeño de alumno por asignatura en relación con las restantes
Reporte | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 20
6- Consultar desempeño histórico de alumno por asignatura
Reporte | 6.1 Generar reporte estadísticos de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 25
7- Registrar encuesta anónima de evaluación a docentes por parte de alumnos
Encuestas | 7.1 Crear encuestas parametrizables de alumnos hacia docentes. | 40
Encuestas | 7.2 Registrar escala de evaluación. | 12
Encuestas | 7.3 Actualizar encuestas de alumnos hacia docentes. | 20
Encuestas | 7.4 Completar Encuesta | 10
8- Registrar encuesta anónima de evaluación general de la institución por parte de los padres
Encuestas | 8.1 Crear encuestas parametrizables de padres hacia la institución. | 40
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación. | 10
Encuestas | 8.3 Actualizar encuestas de padres hacia la institución. | 20
Encuestas | 8.4 Completar Encuesta | 10
9- Generar reporte estadístico de resultado de encuesta anónima de evaluación a docentes
Reporte | 9.1 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de docente. | 25
9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución.
10- Contar con servicio de mensajería hacia los padres tutor/es
Comunicación | 10.1 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía mensaje de texto a los padres/tutores. | 20
Comunicación | 10.2 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía email a los padres/tutores. | 20
11- Generar servicio de mensajería a uno o varios usuarios
Comunicación | 11.1 Generar mensaje. | 12
Comunicación | 11.2 Generar mensaje multiusuario | 15
Comunicación | 11.3 Consultar mensajes | 10
12- Generar reportes estratégicos para los docentes
Gestión de Planificación | 12.1 Consultar tablero de control Docente: Representación gráfica del nivel de calificaciones de alumnos | 15
Reporte | 12.2 Generar reporte de rendimiento de alumnos por periodo | 22
Reporte | 12.3 Generar reporte estadísticos de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 22
13- Generar reportes estratégicos para el gabinete psicopedagógico
14- Generar reportes estratégicos para la dirección
Gestión de Planificación | 14.1 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de calificaciones de cursos | 12
Gestión de Planificación | 14.2 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de calificaciones de asignatura | 12
Gestión de Planificación | 14.3 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de inasistencias de cursos (alumnos) | 12
Gestión de Planificación | 14.4 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de inasistencias de cursos (docentes) | 12
Reporte | 14.5 Generar reporte de alumnos y de profesores según sus inasistencias. | 20
Reporte | 14.6 Generar reporte de rendimientos de profesores por periodo. | 20
Reporte | 14.7 Generar reporte de rendimiento por cursos | 20
Reporte | 14.8 Generar reporte de rendimiento por asignatura y curso. | 20
Reporte | 14.9 Generar reporte estadístico de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestión por mes. | 20
Gestión de Planificación | 15- Registrar plan anual de clases
Gestión de Planificación | 15.1 Registrar planificación de clases | 18
Gestión de Planificación | 15.2 Consultar Planificación | 14
Gestión de Planificación | 15.3 Asignar fecha y hora de contenido | 12
16- Registrar temas desarrollados en clases
Gestión de Planificación | 16.1 Registrar desarrollo real de clase. | 18
17- Gestionar temas desarrollados en clases versus temas planificados
Gestión de Planificación | 17.1 Emitir informe de advertencias sobre el desvío de lo estimado y lo real | 20
Gestión de Planificación | 17.2 Consultar tablero de control Docente: Representación gráfica del desvío de la planificación de clases | 26
Gestión de Planificación | 17.3 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del desvío de la planificación de clases por curso | 26
Requisitos NO Funcionales | 18- Seguridad
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.1 Registrar Perfiles. | 18
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.2 Registrar usuario. | 18
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.3 Asignar perfil. | 18
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.4 Actualizar usuario. | 18
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.5 Registrar email | 18
Requisitos NO Funcionales | 19- Auditoria
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.1 Registro de logueo E/S al sistema. | 24
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.2 Generar estadística de acceso al sistema. | 24
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.3 Generar estadística de utilización de sistema según perfiles. | 30
Requisitos NO Funcionales | 20- Disponibilidad
20.1 Mantener el sistema disponible en un 97% de lunes a viernes 8 a 18 hs.
Requisitos NO Funcionales | 21- Escalabilidad
21.1 Permitir la integración de nuevas funcionalidades.
Requisitos NO Funcionales | 22- Plataforma
22.1 Mantener independencia de los motores de bases de datos
Requisitos NO Funcionales | 23- Control de foros de discusión
| 23.1 Registrar administrador de foro. | 16
| 23.2 Modificar administrador de foro. | 16
| 23.3 Eliminar mensaje en foro. | 10
Requisitos NO Funcionales | 26- Conectividad
Importación de datos | 26.1 Obtener escala de calificaciones. | 12
Importación de datos | 26.2 Obtener Alumnos. | 12
Importación de datos | 26.3 Obtener personal de la institución. | 12
Importación de datos | 26.4 Obtener asignaturas. | 12
Importación de datos | 26.5 Obtener sanciones. | 12
Importación de datos | 26.6 Obtener calificaciones. | 12
Importación de datos | 26.7 Obtener inasistencias de alumnos. | 12
Importación de datos | 26.8 Obtener inasistencias de profesores. | 12
27- Actividades adicionales
| 1- Desarrollar Pagina Web Institucional (secciones de acceso público con contenido estático) | 40
| 2- Desarrollar Plataforma para Foro de discusión | 50
| 3- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria interna | 50
| 4- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria de texto | 50
| 5- Desarrollar Plataforma para tablero de control | 80
| 6- Definir estructura de BD del sistema | 30
| 7- Capacitación | 100
| 8- Definir estándares y normas de trabajo | 20
| 9- Creación de manual de usuario | 50
| 10- Creación de manual de procedimientos | 40
| Total Horas Estimadas | 1676

## Sheet2
COMPLETADO
EN PROGRESO
NO COMENZADO
LISTO PARA TESTEAR