## Slide 1: EDU@R 2.0 16/08/2011

## Slide 2: Hoja de Info del Proyecto
Weekly Project Review September 6, 2011
SECTOR: Educacion
Tutores:
PROJECT TEAM:
Martin Herran
Belen Bazan
Laura Pastorino
Pablo Nicolielo
START DATE: Marzo 2011 END DATE: Diciembre 2012
PRODUCT: EDU@R 2,0
TYPE OF PROJECT:
TECHNOLOGIES/TOOLS:
Visual C#.Net
Asp.Net
SQL Server 2008 R2
My SQL
EA
Version One
RESOURCES: Development: PC:5
Testing:
CM: DB Server
GOALS:
Customer:
Quality:
.
6
7

## Slide 3: EDU@R 2.0: Estado del Proyecto
Risks
Seguridad para dar de alta a tutores
Issues
?
Status
In Progress:
Correcion de Reportes
Periodo de Vigencia de novedades
Parametrizacion de encabezado de titulo, subtitulo y condicion de filtrado del reporte
Sumarizacion de reportes.
Contemplar actividades de Planificacion en agenda y viceversa
Done:
Planificacion de Sprint 4 Completa
Automatizar creacion de agenda a partir de creacion de Ciclo Lectivo
Accepted:
Future:
Actions
Mostrar avances Sprint 3
Pendientes de Sprint 2
Planificacion Sprint 3 y 4
REFRENCIAS:
NONE
FUTURE
IN PROGRESS
DONE
ACCEPTED
DELAYED

## Slide 4: EDU@R 2.0: Estado del Proyecto
Risks
Issues
Estados de Sprint:
Sprint 1: Finalizado y Verificado (9 User Stories – 57 Tareas)
Sprint 2: User Stories Finalizadas (22 US)
  User Stories en Progreso (2 US)
Sprint 3 User Stories Finalizadas (6 US)
User Stories en Progreso (14 US)
  User Stories para Asignar (15 US)
Sprint 4 Planificado
Actions
REFRENCIAS:
NONE
FUTURE
IN PROGRESS
DONE
ACCEPTED
DELAYED

## Slide 6
Sprint 1
Presentacion Semanal de Estado del Proyecto

## Slide 7
Sprint 2
Presentacion Semanal de Estado del Proyecto

## Slide 8
Velocity: Sprint 1 – Sprint 2

## Slide 9: Version History
Weekly Project Review September 6, 2011
Version | Date | Summary of Change | Author
1.0.0_Draft_A | Jan-18 | Initial draft | Martin Herran
Notes: 6 September 2011
9