## Hoja1
Sprint | No asignado |  | A realizar |  | En Progreso |  | Terminado |  | Verificado |  | Actividades Extra
| Modulo | # User Stories | Modulo | # User Stories | Modulo | # User Stories | Modulo | # User Stories | Modulo | # User Stories | A realizar | En Progreso | Terminado
1 | [8 empty] | Modulo de Importacion de Datos | 9
2 |  |  |  |  | Modulo de Gestion de Informacion de Alumnos | 2 | Modulo web | 10 |  |  |  |  | Identificar Roles y Perfiles
[7 empty] | Modulo de Gestión de Usuarios y Perfiles | 8 |  |  |  |  | Nombre de tarea
[7 empty] | Gestion de Informacion de Alumnos | 1
3 |  |  | Modulo Gestion de Agenda de Actividades | 1 | Modulo de Gestion de Agenda | 8 | Modulo de Gestión de Agenda | 3 |  |  |  |  | Realizar matriz de trazabilidad requierimientos - casos de uso
|  |  | Modulo de Reportes | 8 | Modulo de Reportes | 5 | [6 empty] | Realizar y priorizar product Backlog
4 | Gestion de Comunicación | 18 | [10 empty] | Derivar user stories de Casos de Uso
| Gestion de Planificacion Part 1 | 17 | [10 empty] | Realizar Diagrama de Clases
Crear estructura de Datos
Preparacion de Primera Exposicion
Plan de Actividades de Soporte
2 | [12 empty] | Gestion y Configuracion del Proyecto
Revision Formal de entregables
3 | [12 empty] | Correcciones informe preliminar
4