## History
Matriz de Trazabilidad
Project Name: | Proyecto Final
Application Name: | EduAr 2.0
Amendment History - Document Status (e.g. Draft, Final, Release #):
Document Version # | Approval Date | Modified By | Section, Page(s)and Text Revised
1.0 Initial Version | 2011-05-15 | Martin Herran | Version Inicial
1.1 | 2011-05-15 | Pablo-Belen | Modulo de gestion de planificacion
1.1a | 2011-05-15 | Pablo-Belen | Modulo de reportes
1.1b | 2011-05-15 | Martin Herran | tracing de user stories
2 | 2012-11-15 | Belen
Note on C9: Date Format is, dd month, yyyy

## Sheet1
Modulo | REQUERIMIENTO / ALCANCES | Estimacion | ESTADO | Casos de Uso Asociados | User Stories / Product BackLog Ítems | ESTADO | Sprint Backlog | ESTADO | Caso de Prueba | Resultado
Comunicación | 10.1 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía mensaje de texto a los padres/tutores. | 20 |  | 12. Enviar notificación de sanciones e inasistencias a tutores por SMS | 34. Como notificador necesito poder enviar mensaje de texto a los tutores sobre inasistencias y sanciones para que los mismos esten notificados |  | 4
Comunicación | 10.1 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía mensaje de texto a los padres/tutores. |  |  |  | 35. Como notificador necesito poder enviar mensaje de texto a los tutores sobre sanciones para que los mismos esten notificados |  | 4
Comunicación | 10.2 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía email a los padres/tutores. | 20 |  | 11. Enviar notificación de sanciones e inasistencias a tutores por email | 36. Como notificador necesito poder enviar correos electronicos a los tutores sobre inasistencias para que los mismos esten notificados de las mismas |  | 4 |  | TC1_US36 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 50. Enviar mensaje | 38. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de en enviarle un mensaje a un docente o a un alumno en particular con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. |  | 4 |  | TC1_US38 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 50. Enviar mensaje | 38. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de en enviarle un mensaje a un docente o a un alumno en particular con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. |  | 4 |  | TC2_US38 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  |  | 39. Como mensajero institucional, necesito poder enviar mensajes a multiples destinatarios que pueden ser profesores o alumnos con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. |  | 4 |  | TC1_US39 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 51. Leer un mensaje | 42. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de leer un mensaje proveniente de un personal docente o un alumno en particular con el proposito de recibir la importante informacion que se esta transmitiendo. |  | 4 |  | TC1_US42 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 51. Leer un mensaje | 42. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de leer un mensaje proveniente de un personal docente o un alumno en particular con el proposito de recibir la importante informacion que se esta transmitiendo. |  | 4 |  | TC2_US42 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  |  | 43. Como mensajero alumno necesito poder recibir mensajes de un personal docente. |  | 4 |  | TC1_US43 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  |  | 40. Como mensajero alumno necesito poder enviar mensaje a un miembro del equipo docente en particular. |  | 4 |  | TC1_US40 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes |  | 4 |  | TC1_US44 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes |  | 4 |  | TC2_US44 | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  |  | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes |  | 4 |  | TC3_US44 | passed
Comunicación | 3- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria interna | 50 |  |  | 151- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria interna |  | 4
Comunicación | 4- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria de texto | 50 |  |  | 152- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria de texto |  | 4
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 24 |  | 62. Registrar fechas de evaluaciones | 86. Como Gestor evento curso necesito mantener actualizadas las actividades institucionales, por ello es necesario poder modificarlas para poder armar un calendario de examanes para alumnos, docentes y profesores. |  | 3 |  | TC1_US86 | Passed
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. |  |  | 63. Modificar fechas de evaluaciones | 87. Como docente del curso necesito tener la posibilidad de modificar fechas de examenes cargadas en el Sistema con el proposito de actualizar dicho calendario academico con situaciones reales que se hayan presentado. |  | 3 |  | TC1_US87 | Passed
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. |  |  | 64. Registrar fechas de excursiones | 88. Como Gestor evento curso necesito mantener un registro de las fechas de excursiones para poder contribuir al calendario academico para alumnos, docentes y profesores. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. |  |  | 65. Modificar fechas de excursiones | 89. Como Gestor evento curso necesito tener la posibilidad de modificar fechas de excursiones cargadas en el Sistema con el proposito de actualizar dicho calendario academico con situaciones reales que se hayan presentado. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 18 |  | 66. Registrar novedades institucionales | 90. Como Gestor Evento Institucional necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional novedades que conciernen a toda la institucion para que todos los miembros esten notificados de las mismas. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. |  |  | 67. Registrar actividades extracurriculares | 91. Como Gestor Evento Institucional necesito poder cargar las actividades extracurriculares concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. |  |  | 68. Modificar novedades institucionales | 92. Como Gestor Evento Institucional debo poder hacer modificaciones en novedades institucionales anteriormente cargadas con el objeto de actualizar la agenda contemplando modificaciones que se hayan suscitado |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. |  |  | 69. Modificar actividades extracurriculares | 93. Como Gestor evento curso necesito tener la posibilidad de modificar fechas de excursiones cargadas en el Sistema con el proposito de actualizar dicho calendario academico con situaciones reales que se hayan presentado. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.3 Registrar eventos sociales. | 18 |  | 70. Registrar evento social | 94. Como Gestor Evento Institucional necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional eventos sociales que conciernen a toda la institucion para que todos los miembros esten notificados de las mismas. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.3 Registrar eventos sociales. |  |  | 71. Modificar evento social | 95. Como Gestor Evento Institucional necesito poder modificar los Eventos Sociales concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.4 Registrar citaciones. | 18 |  | 72. Registrar notificación de citación | 96. Como Gestor de Evento Institucional necesito poder registrar citaciones realizadas a uno o varios padres con el proposito de que sean mantenidas en agenda estas reuniones- |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 18 |  | 73. Registrar reunión de padres | 97. Como Gestor Evento Curso necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional reuniones que conciernen al curso para que todos los miembros de dicho curso esten notificados de las mismas. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. |  |  | 74. Registrar fechas de talleres docentes | 98. Como Gestor de Evento Institucional necesito poder registrar fechas de talleres docentes con el proposito de que sean mantenidas en agenda estos talleres. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. |  |  | 75. Modificar reunión de padres | 99. Como Gestor Evento Curso necesito poder modificar las reuniones de padres concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad del Curso sobre estos importantes eventos. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. |  |  | 76. Modificar fechas de talleres docentes | 100. Como Gestor Evento Institucional necesito poder modificar los Talleres docente concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.6 Consulta de Agenda. | 14 |  | 77. Consultar calendario de actividades | 101. Como Usuario Generico, necesito poder ver cual es el calendario academico de acuerdo a mi nivel y cargo que ocupo en la institucion con el proposito de mantenerme informado sobre los proximos eventos relevantes para mi. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.7 Generar calendario académico |  |  | 78. Registrar feriados y fechas especiales | 102. Como Gestor Evento Institucional necesito poder cargar en la agenda aquellos feriados y fechas especiales que deben ser tenidos en cuenta con el proposito de tener una agenda educativa que sea fiel reflejo de la realidad. |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.7 Generar calendario académico |  |  | 79. Modificar feriados y fechas especiales | 103. Como Gestor de Evento Institucional debo poder modificar feriados y fechas especiales en caso de cambio o imprevisto, con la idea de mantener actualizada la agenda institucional. |  | 3
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 20 |  | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 27. Como Usuario, es necesario saber como esta siendo el rendimiento academico del alumno para una materia en particular para saber como viene siendo la evoluacion de la misma para dicho alumno. |  | 2 |  | TC1_US27 | passed
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 20 |  | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 27. Como Usuario, es necesario saber como esta siendo el rendimiento academico del alumno para una materia en particular para saber como viene siendo la evoluacion de la misma para dicho alumno. |  | 2 |  | TC2_US27 | passed
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. |  |  |  | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 2 |  | TC1_US28
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. |  |  |  | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 2 |  | TC1_US29
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 25 |  | 44.Consultar Historial de Nota Final de cada asignatura de años cursados, remarcando aisgnatura que se rindio examen Final. | 122. Como Gestor de Reporte necesito generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 2 |  | TC1_US26
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. |  |  |  | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 2 |  | _
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. |  |  |  | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 2 |  | _
Gestion de informacion de Alumnos | 25.1 Consultar historial de Datos academicos de un alumno. |  |  | 44 | 122. Como docente, preceptor, administrativo, dorector, psicopedagogo necesito generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atención. |  | 2 |  | _
Gestion de informacion de Alumnos |  |  |  | 45. Consultar Historial de Amonestaciones. | 53. Como docente, preseptor, administrativo, dorector, psicopedagogo necesito tener la posibilidad de obtener un historico del alumno por curso con el objeto de poder tener un listado de las sanciones del alumno en ciclo lectivos anteriores al actual. |  | 2 |  | TC1_US53
Gestion de informacion de Alumnos |  |  |  | 46. Consultar Historial de inasistencia de alumno. | 124. Como Director o Psicopedagogo necesito generar reportes de Inasistencia por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 2 |  | TC1_US54
Gestion de informacion de Alumnos | 25.2 Consultar Datos academicos del año en curso de un alumno. |  |  | 47. Consultar inasistencias de alumno del actual año. | 56. Como usuario, necesito tener la posibilidad de obtener informacion de la no concurrencia del alumno con el objeto de poder tener un listado de las inasistencias del ciclo lectivo actual. |  | 2 |  | TC1_US56
Gestion de informacion de Alumnos |  |  |  | 48. Consultar sanciones de alumno del actual año. | 55. Como usuario, necesito tener la posibilidad de obtener informacion de la conducta del alumno por curso con el objeto de poder tener un listado de las sanciones del ciclo lectivo actual. |  | 2 |  | TC1_US55
Gestion de informacion de Alumnos |  |  |  | 49 | 27. Como Usuario, es necesario saber como esta siendo el rendimiento academico del alumno para una materia en particular para saber como viene siendo la evoluacion de la misma para dicho alumno |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.1 Administrar Perfiles. | 18 |  | 90. Registrar perfil | 57. Como administrador, necesito tener la posibilidad de Registrar nuevos perfiles, otorgandoles un nivel de acceso en base al cargo que ejercen para dar acceso al Sistema a todas las partes interesadas. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 91. Modificar permisos de perfil | 58. Como administrador, necesito poder modificar el nivel de acceso al sistema de un perfil especifico, con el propósito de restringir o ampliar accesos a los perfiles segun corresponda. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 92. Eliminar perfil | 59. Como administrador, necesito poder eliminar perfiles del sistema, si es que no existen usuarios asociados a los mismo |  | 2 |  | TC1_US59 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.2 Administrar usuario. | 18 |  | 80 . Registrar usuario | 60. Como administrador, usuario, necesito tener la posibilidad de Registrar nuevos usuarios al sistema, otorgandoles un tipo de usuario y un nivel de acceso en base al cargo que ejercen para dar acceso al Sistema a todas las partes interesadas. |  | 2 |  | TC1_US60 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.2 Administrar usuario. | 18 |  | 80 . Registrar usuario | 60. Como administrador, usuario, necesito tener la posibilidad de Registrar nuevos usuarios al sistema, otorgandoles un tipo de usuario y un nivel de acceso en base al cargo que ejercen para dar acceso al Sistema a todas las partes interesadas. |  | 2 |  | TC2_US60 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 81. Consultar usuario | 61. Como administrador, necesito poder consultar un listado de usuarios aplicando multi filtros, con el proposito de tener en conocimiento que usuarios estan registrados en el sistema y para saber si un usuario especifico continua perteneciendo al sistema. |  | 2 |  | TC1_US61 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 81. Consultar usuario | 61. Como administrador, necesito poder consultar un listado de usuarios aplicando multi filtros, con el proposito de tener en conocimiento que usuarios estan registrados en el sistema y para saber si un usuario especifico continua perteneciendo al sistema. |  | 2 |  | TC2_US61 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 81. Consultar usuario | 61. Como administrador, necesito poder consultar un listado de usuarios aplicando multi filtros, con el proposito de tener en conocimiento que usuarios estan registrados en el sistema y para saber si un usuario especifico continua perteneciendo al sistema. |  | 2 |  | TC3_US61 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 82. Modificar usuario | 62. Como administrador, debo tener la posibilidad de modificar informacion referida a un usuario. |  | 2 |  | TC1_US62 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 82. Modificar usuario | 62. Como administrador, debo tener la posibilidad de modificar informacion referida a un usuario. |  | 2 |  | TC2_US62 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 88. Dar de baja a usuario | 63. Como administrador, debo tener la posibilidad de dar de baja a usuarios, la misma sera una baja logica, ya que se puede perder integridad referencial con el objeto de no mantener como usuarios activos, aquellos que no pertenecen mas a la institucion. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 89. Bloquear cuenta de usuario. | 137. como administrador, debo tener la posibilidad de bloquear a un usuario en particular para casos en que haya un usuarios que haya mostrado comportamiento indebido o conducta impropia. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 87. Modificar perfil a usuario | 65. Como administrador, necesito poder modificar el perfil asociado a un usuario con la idea de modificar el nivel de acceso asociado al perfil. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.3 Administrar accesos de usuario. | 18 |  | 83. Registrar contraseña | 66. Como usuario (cualquier usuario) del sistema, necesito poder registrar mi contraseña y poder modificarla en cualquier momento con el proposito de que ningun otro usuario pueda entrar con mi cuenta. |  | 2 |  | TC1_US66 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.3 Administrar accesos de usuario. | 18 |  | 83. Registrar contraseña | 66. Como usuario (cualquier usuario) del sistema, necesito poder registrar mi contraseña y poder modificarla en cualquier momento con el proposito de que ningun otro usuario pueda entrar con mi cuenta. |  | 2 |  | TC2_US66 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 18 |  | 84. Restablecer cuenta | 67. Como usuario del sistema, debo tener la posibilidad de restablecimiento de la contraseña, pidiendole una nueva al administrador del sistema, con el objeto de que en caso de olvido, no se pierda el acceso al sistema para ese usuario. |  | 2 |  | TC1_US67 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 18 |  | 84. Restablecer cuenta | 67. Como usuario del sistema, debo tener la posibilidad de restablecimiento de la contraseña, pidiendole una nueva al administrador del sistema, con el objeto de que en caso de olvido, no se pierda el acceso al sistema para ese usuario. |  | 2 |  | TC2_US67 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 85. Login de usuario | 68. Como usuario del sistema, debo tener poder acceder al mismo ingresando mi usuario y contraseña, iniciando de este modo una sesion. Con el objeto de que se restrinja el acceso al sistema, para aquellos que no lo poseen. |  | 2 |  | TC1_US68 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 85. Login de usuario | 68. Como usuario del sistema, debo tener poder acceder al mismo ingresando mi usuario y contraseña, iniciando de este modo una sesion. Con el objeto de que se restrinja el acceso al sistema, para aquellos que no lo poseen. |  | 2 |  | TC2_US68
Gestión de Usuarios y Perfiles |  |  |  | 94. Logout de usuario | 70. Como usuario del sistema, necesito poder salir de mi sesion de forma segura y que ningun otro usuario pueda continuar mi sesion. |  | 2 |  | TC1_US70 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.1 Registro de logueo E/S al sistema. | 24 |  | 95. Registrar acceso a función del sistema | 71. Como administrador del Sistema, necesito que se registre cuando cualquier usuario ingrese a un modulo especifico del Sistema, para que se puedan realizar informes y mantener un registro detallado de como se el Sistema esta siendo utilizado. |  | 2 |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.2 Generar estadística de acceso al sistema. | 24 |  | 120. Generar reporte de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestion por mes. | 72. Como administrador del Sistema, necesito un reporte que sumarice como ha sido el acceso al SI en el ultimo periodo de tiempo para poder tener en conocimiento de que forma se esta utilizando el sistema. |  | 2 |  | TC1_US72 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.2 Generar estadística de acceso al sistema. | 24 |  | 120. Generar reporte de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestion por mes. | 72. Como administrador del Sistema, necesito un reporte que sumarice como ha sido el acceso al SI en el ultimo periodo de tiempo para poder tener en conocimiento de que forma se esta utilizando el sistema. |  | 2 |  | TC2_US72 | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.3 Generar estadística de utilización de sistema según perfiles. | 30 |  | 121. Generar reporte de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestion por perfiles. | 73. Como administrador del Sistema, necesito un reporte que indique una cuantificacion de accesos al SI segun los diferentes perfiles, con el objeto de conocer que tipos de usuarios son los que hacen mas utilizacion del SI. |  | 2 |  | _
Importación de datos | 24.1 Obtener escala de calificaciones. | 12 |  | 98. Obtener escala de calificaciones | 140. Como Administrador necesito obtener escala de calificaciones del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US140
Importación de datos | 24.2 Obtener Alumnos. | 12 |  | 99. Obtener alumnos | 141. Como Administrador necesito obtener listado de alumnos del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US141
Importación de datos | 24.3 Obtener personal de la institución. | 12 |  | 100. Obtener personal de la institución | 142. Como Administrador necesito obtener personal de la institución del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US142
Importación de datos | 24.4 Obtener asignaturas. | 12 |  | 101. Obtener asignaturas | 143. Como Administrador necesito obtener un listado de asignaturas del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US143
Importación de datos | 24.5 Obtener sanciones. | 12 |  | 102. Obtener sanciones | 144. Como Director o Docente necesito obtener sanciones del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US144
Importación de datos | 24.6 Obtener calificaciones. | 12 |  | 103. Obtener calificaciones | 145. Como Administrador necesito obtener calificaciones del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US145
Importación de datos | 24.7 Obtener inasistencias de alumnos. | 12 |  | 104. Obtener inasistencias de alumnos | 146. Como administrador necesito obtener inasistencias de alumnos del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 |  | TC1_US146
Importación de datos | 24.8 Obtener inasistencias de profesores. | 12 |  | 105. Obtener inasistencias de profesores | 147. Como Administrador necesito obtener inasistencias de profesores |  | 1 |  | TC1_US147
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones | 15 |  | 31.Generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso. | 122 |  | 3 |  |  | Ver tema que el caso de uso habla de como si se tratase de un reporte generado automaticamente, porque no se esta haciendo de esa forma. Ver so agrega valor tener un reporte que es disparado automaticamente.
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones |  |  | 32.Generar grafico Comparativo Lineal (Rendimiento/Quincena) de cada asignatura en un curso. | 123 |  | 3
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones |  |  | 38. Generar Reportede promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores. | 128 |  | 3
Reporte |  |  |  | 39. Generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento por Curso por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. | 129 |  | 3
Reporte |  | 12 |  | 30.Mostrar lista de profesores del curso con cantidad de horas ausentes. | 121. Como Directos o Psicopedagogo necesito mostrar lista de profesores del curso con cantidad de horas ausentes para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3 |  | No implementado aun
Reporte | 14.3 Generar Reportes por Curso. | 20 |  | 31.Generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso. | 122. Como docente, preceptor, administrativo, dorector, psicopedagogo necesito generar Reporte del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 32.Generar grafico Comparativo Lineal (Rendimiento/Quincena) de cada asignatura en un curso. | 123.Como Gestor de Reporte necesito generar grafico Comparativo Lineal de cada asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 33. Generar reportes de Inasistencia por Quinsena(Inasistensia/Quincena) | 124. Como Director o Psicopedagogo necesito generar reportes de Inasistencia por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  | 20 |  | 34. General Graficos Lineal de cantidad de inasistencias por tiempos (inasistensia/Quincena) | 125. Como Gestor de Reporte necesito generar Graficos Lineal de cantidad de inasistencias por tiempos (inasistensia/Quincena) para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 36. General Grafico reporte de Amonestaciones (Cantidad de amonestaciones de cada alumno por el curso). | 126. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico reporte de Amonestaciones (Cantidad de amonestaciones de cada alumno por el curso) para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 37.Generar Grafico de barra con cantidad por amonestaciones por alumno. | 127.Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico de barra con cantidad por amonestaciones por alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte | 14.4 Generar Reporte Comparativos segun historial. | 20 |  | 38. Generar Reportede promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores. | 128. Como Gestor de Reporte necesito generar Reporte de promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atención |  | 3
Reporte |  |  |  | 39. Generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento por Curso por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. | 129. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento por Curso por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. |  | 3
Reporte |  |  |  | 40. Generar reporte de Comparacion de inasistencias de Alumnos promedio por mes, con la de años lectivos anteriores. | 130. Como Gestor de Reporte necesito generar reporte de Comparacion de inasistencias de Alumnos promedio por mes, con la de años lectivos anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  | 20 |  | 41. Generar Grafico de Linea comparando promedio de inasistencias mensuales de años lectivos anteriores. | 131. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico de Linea comparando promedio de inasistencias mensuales de años lectivos anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 42. Generar reporte comparativo, por curso de un Docente, del promedio de notas por periodo. | 132. Como Gestor de Reporte necesito generar reporte comparativo, por curso de un Docente, del promedio de notas por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Reporte |  |  |  | 43. Generar Grafico comparativo de rendimiento de alumnos de cursos de un mismo Docente. (Rendimiento/Meses) | 133. Como Gestor de Reporte generar Grafico comparativo de rendimiento de alumnos de cursos de un mismo Docente (Rendimiento/Meses) para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3
Web | 1.1 Registrar novedades institucionales. | 16 |  | 95. Registrar novedad institucional | 74. Como Registrador de Novedades Web, necesito poder postear informacion y novedades de la Institucion en la Pagina Web, con el objeto de brindar comunicacion actualizada de la Institucion a la Comunidad cercana. |  | 2
Web | 1.2 Actualizar novedades institucionales. | 12 |  | 96. Actualizar novedad institucional | 75. Como registrador de novedades web, necesito poder modificar las noticias e informacion publicada en la Pagina Web de la Institucion con la idea de corregir errores o actualizar con mas info lo ya publicado. |  | 2
Web | 1.3 Permitir el logueo del usuario al sistema. | 18 |  | 85. Login de usuario | 68 |  | 2
Web | 1.3 Permitir el logueo del usuario al sistema. |  |  | 94. Logout de usuario | 70 |  | 2
Web | 1- Desarrollar Pagina Web Institucional (secciones de acceso público con contenido estático) | 40 |  |  | 149- Como desarrollador necesito desarrollar Pagina Web Institucional (secciones de acceso público con contenido estático) |  | 2
| 1- Proveer una página web de la institución | [5 empty] | 1
| 2- Contar con un servicio de foros de discusión | [5 empty] | 8
Gestión de foro | 2.1 Consultar foro | 10 |  | . Listar topicos disponibles | 76. Como posteador de foro, necesito que cuando acceda a la seccion de foros aparezcan todos los foros disponibles litados, de modo de poder elegir en cual participar. |  | 8
Gestión de foro | 2.1 Consultar foro |  |  | 54. Acceder a un foro | 77. Como posteador de foro, necesito tener acceso a distintos TOPICOS dentro del Foro, con el objeto de participar de distintas tematica dentro de la seccion Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.2 Generar mensaje en foro | 16 |  | 55. Registrar post en topico | 78. Como posteador de foro, necesito poder registrar un post o comentario en un TOPICO especifico con el objeto de hacer una participacion activa en la seccion Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  | 56. Crear nuevo topico | 79. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro para compartir con toda la institucion (colegio) para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion sobre temas que conciernen a la institucion completa. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  |  | 80. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos para un año especifico dentro del Foro para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion para dicho nivel dentro de la institucion educativa. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  |  | 81. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro con destino un curso especifico para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion relacionados a dicho curso. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  | 58. Eliminar topico | 82. Como Moderador de Foro, necesito poder eliminar TOPICOS dentro del Foro, con el proposito de restringir temas que sean iinapropiados o que hayan quedado anacronicos. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  | 59. Eliminar post en topico | 83. Como Moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de eliminar comentarios que sean inapropiados dentro de los hilos de conversacion del Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  | 60. Agregar usuario a un foro | 84. Como moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de agregar Usuarios a Topicos especificos anteriormente creados. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  |  | 61. Eliminar usuario de un foro | 85. Como moderador de foro necesito poder eliminar usuarior de un Topico especifico, con la idea de que aquellos usuarios que hagan uso indebido del foro sean separados del TOPICO |  | 8
| 3- Gestionar eventos en agenda | [5 empty] | 3
| 4- Gestionar Anotaciones de hechos relevantes por curso | [5 empty] | 6
Novedades Áulicas | 4.1 Registrar novedades en aula. | 16 |  | 122.Registrar Novedales aulicas de un curso | 104. Como Gestor de Novedades Aulicas necesito poder registrar las novedades del curso para que los otros miembros interesados de dicho curso |  | 8
Novedades Áulicas | 4.2 Consultar novedades en aula. | 12 |  | 123. Consultar Novedales aulicas de un curso | 105. Como Gestror de Novedades Aulicas necesito poder consultar sobre las novedades aulicas que se hayan generado en el ultimo tiempo (configurable) con el proposito de tener informacion relevante y actual del curso con el que estoy trabajando. |  | 8
| 5- Consultar desempeño de alumno por asignatura en relación con las restantes | [5 empty] | 3
| 6- Consultar desempeño histórico de alumno por asignatura | [5 empty] | 3
| 7- Registrar encuesta anónima de evaluación a docentes por parte de alumnos | [5 empty] | 9
Encuestas | 7.1 Crear encuestas parametrizables de alumnos hacia docentes. | 40 |  | 106. Registrar nueva encuesta a alumnos. | 106. Como Diseñador de encuesta, necesito poder cargar una encuesta diseñada para que sea contestada por los alumnos. |  | 9
Encuestas | 7.1 Crear encuestas parametrizables de alumnos hacia docentes. |  |  | 107. Modificar encuesta aalumnos. | 107. Como Diseñador de encuesta necesito poder realizar modificaciones a una encuesta previamente cargada y que no haya sido publicada para su contestacion por parte de los alumnos con el proposito de mantener actualizada y relevantes las encuestas. |  | 9
Encuestas | 7.1 Crear encuestas parametrizables de alumnos hacia docentes. |  |  | 108. Eliminar encuesta a alumnos. | 108. Como Diseñador de Encuesta necesito poder eliminar encuestas a alumnos con el Proposito de no mantener en el sistema aquellas diseñanadas, no utilizadas y que quedaron relegadas en el tiempo. |  | 9
Encuestas | 7.2 Registrar escala de evaluación. | 12 |  | 109.Registrar tipo de escala de evaluacion. | 109. Como diseñador de encuesta, necesito podder registrar la escala de evaluacion para que luego dichas escalas sean utilizadas en encuestas. |  | 9
Encuestas | 7.2 Registrar escala de evaluación. |  |  | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 110. Como Diseñador de encuesta, necesito poder modificar escala de evaluacion para encuestas por si han sido utilizadas y deben ser mejoradas. |  | 9
9
Encuestas | 7.3 Registrar peso de preguntas |  |  | 111. Registrar peso de pregunta | 111. Como Diseñador de Encuesta necesito registrar el peso de las preguntas para la encuesta con el objeto de priorizar y dar importancia a dichas encuestas. |  | 9
Encuestas | 7.3 Registrar peso de preguntas |  |  | 112. Modificar peso de preguntas. | 112. Como Diseñador de Encuesta necesito registrar modificacion de las preguntas para la encuesta con el objeto de priorizar y dar importancia a dichas encuestas. |  | 9
Encuestas | 7.4 Completar Encuesta |  |  | 113. Registrar encuesta realizada por alumnos | 113. Como Encuestado necesito que una vez que termine de contestar la encuesta, el SI registre las respuestas que he brindado con el proposito de que se disponga de informacion valiosa para la sumarizacion de las encuestas. |  | 9
| 8- Registrar encuesta anónima de evaluación general de la institución por parte de los padres | [5 empty] | 9
Encuestas | 8.1 Crear encuestas parametrizables de tutor hacia institucion. | 40 |  | 114. Registrar nueva encuesta a tutor | 114. Como Diseñador de Encuesta necesito poder cargar la encuesta diseñada para los tutores con el objeto de que este disponible para su respuesta. |  | 9
Encuestas | 8.1 Crear encuestas parametrizables de tutor hacia institucion. |  |  | 115. Modificar encuesta tutor | 115. Como Diseñador de encuesta necesito poder realizar modificaciones a una encuesta a tutores previamente cargada y que no haya sido publicada para su contestacion por parte de los alumnos con el proposito de mantener actualizada y relevantes las encuestas. |  | 9
Encuestas | 8.1 Crear encuestas parametrizables de tutor hacia institucion. |  |  | 116. Eliminar encuesta a tutor | 116. Como Diseñador de Encuesta necesito poder eliminar encuestas a alumnos con el Proposito de no mantener en el sistema aquellas diseñanadas, no utilizadas y que quedaron relegadas en el tiempo. |  | 9
9
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación. | 12 |  | 109.Registrar tipo de escala de evaluacion. | 109 |  | 9
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación. |  |  | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 110 |  | 9
9
Encuestas | 8.3 Registrar peso de preguntas |  |  | 111. Registrar peso de pregunta | 111 |  | 9
Encuestas | 8.3 Registrar peso de preguntas |  |  | 112. Modificar peso de preguntas. | 112 |  | 9
Encuestas | 8.4 Completar Encuesta |  |  | 117. Registrar encuesta realizada por tutor. | 158. Como Encuestado tutor necesito que una vez que termine de contestar la encuesta, el SI registre las respuestas que he brindado con el proposito de que se disponga de informacion valiosa para la sumarizacion de las encuestas. |  | 9
| 9- Generar reporte estadístico de resultado de encuesta anónima de evaluación a docentes | [5 empty] | 9
Reporte | 9.1 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de docente. | 25 |  | 118. Generar reporte estadístico sobre las encuestas de docente | 24. Como Gestor de Reportes, necesito disponer del reporte resultado de la Encuesta de docente para poder utilizarlo como herramienta de diagnostiico del desempeño de los mismos. |  | 3
Reporte | 9.1 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de docente. |  |  |  | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 3
Reporte | 9.1 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de docente. |  |  |  | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 3
Reporte | 9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución. |  |  | 119. Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución | 25. Como Gestor de Reportes, necesito disponer de un reporte resultado de las encuestas sobre la institucion realizada a los Padres, para poder valorar que tan positiva es la imagen que se tiene del Colegio. |  | 3
Reporte | 9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución. |  |  |  | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 3
Reporte | 9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución. |  |  |  | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 3
| 10- Contar con servicio de mensajería hacia los padres tutor/es | [5 empty] | 10
| 10.2 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía email a los padres/tutores. |  |  |  | 37. Como notificador necesito poder enviar correos electronicos a los tutores sobre sanciones para que los mismos esten notificados de las mimas |  | 4
| 11- Generar servicio de mensajería a uno o varios usuarios | [5 empty] | 4
| 12- Generar reportes estratégicos para los docentes | [5 empty] | 4
| 13- Generar reportes estratégicos para el gabinete psicopedagógico | [5 empty] | 3
Monitoreo | 13.1 Mostrar Comportamiento de Alumnos que necesitan atencion. |  |  | 22. Generar TC de Alumnos con amonestaciones. | 26. Como Gestor de Reportes necesito tener informacion disponible acerca del desempeño de un alumno particular en asignaturas de años anteriores para poder realizar una comparacion con respecto al desempeño actual. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 23. Mostrar representacion grafica TC de Cantidad de Amonestaciones por cada Alumno con mas de 3 sansiones. | 28. Como Gestor de Reportes, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 24. Generar T C de Alumnos con notas de Aplazo en mas de 3 Asignaturas. | 29. Como Gestor de Reportes, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 25. Mostrar representacion grafica TC de cantidad de Asignaturas que tienen Aplazos(nota menor que 3) por cada alumno. | 24. Como Gestor de Reportes, necesito disponer del reporte resultado de la Encuesta de docente para poder utilizarlo como herramienta de diagnostiico del desempeño de los mismos. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 26. Generar TC de Alumnos con una reincorporacion. | 28. Como Gestor de Reportes, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 27. Mostrar representacion Grafica TC de cantidad de faltas por cada alumno. | 29. Como Gestor de Reportes, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 28.Generar TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo. | 138.Como Director necesito generar TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
Monitoreo | 13.2 Mostrar Cantidad de Horas libres, de Curso por Periodo ingresado. |  |  | 29.Mostrar representacion grafica TC de cantidad de horas Catedras libres por curso en un periodo. | 139. Como Director necesito mostrar representacion grafica TC de cantidad de horas Catedras libres por curso en un periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 9
Monitoreo |  | 12 |  | 30.Mostrar lista de profesores del curso con cantidad de horas ausentes. | 47. Como Director, necesito tener informacion sumarizada y procesada sobre informacion estrategica. |  | 9
Monitoreo | 14- Generar reportes estratégicos para la dirección |  |  |  | 48. Como Director, necesito tener alertas sobre cursos que se han desviado en la planificacion de clases. |  | 9
Monitoreo | 14.1 Mostrar Comportamiento de Alumnos que necesitan atencion. |  |  | 22. Generar TC de Alumnos con amonestaciones. | 49. Como Director, necesito tener alertas cuando un alumno este llegando al limite de inasistencia con el objeto de poder comunicarme con el y sus tutores con anthelacion. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 23. Mostrar representacion grafica TC de Cantidad de Amonestaciones por cada Alumno con mas de 3 sansiones. | 50. Como director del colegio necesito tener una alerta cuando el promedio de inasistencias por curso y/o del colegio esten por encima del valor esperado. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 24. Generar T C de Alumnos con notas de Aplazo en mas de 3 Asignaturas. | 136. Como Director o Piscopedagogo necesito generar T C de Alumnos con notas de Aplazo en mas de 3 Asignaturas para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 25. Mostrar representacion grafica TC de cantidad de Asignaturas que tienen Aplazos(nota menor que 3) por cada alumno. | 137. Como Directo o Psicopedagogo necesito mostrar representacion grafica TC de cantidad de Asignaturas que tienen Aplazos(nota menor que 3) por cada alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 26. Generar TC de Alumnos con una reincorporacion. | 117. Como Director o Psicopedagogo necesito generar TC de Alumnos con una reincorporacion para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 27. Mostrar representacion Grafica TC de cantidad de faltas por cada alumno. | 118. Como Director o psicopedagogo necesito mostrar representacion Grafica TC de cantidad de faltas por cada alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
Monitoreo |  |  |  | 28.Generar TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo. | 119.Como Director o Psicopedagogo necesito generar TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
Monitoreo | 14.2 Mostrar Cantidad de Horas libres, de Curso por Periodo ingresado. |  |  | 29.Mostrar representacion grafica TC de cantidad de horas Catedras libres por curso en un periodo. | 120.Como Director o Psicopedagogo necesito mostrar representacion grafica TC de cantidad de horas Catedras libres por curso en un periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 9
20
Gestión de Planificación | 15- Registrar plan anual de clases | [5 empty] | 7
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases | 18 |  | 1.Registrar planificacion de clases. | 1. Como docente es necesario que tenga la capacidad de llevar a cabo el registro de planificaciones con la idea de que se puedan aceptar cambios antes de que sea aprobada. |  | 7
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases |  |  | 2. Modificar planificacion de clases. | 2. Como docente es necesario que tenga la capacidad de realizar modificaciones al registro de planificaciones con la idea de que se puedan aceptar cambios antes de que sea aprobada. |  | 7
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases |  |  | 3. Consultar planificacion de clases. | 3. Como docente del curso es necesario que pueda hacer consultas sobre las planificaciones de clases registradas. |  | 7
Gestión de Planificación | 15.2 Brindar una estimacion de hora catedra de item de contenido en base al historico. |  |  | 4.Consultar estimacion de horas catedras a item de contenido en base a historial. | ____________________________________ |  | 7
7
Gestión de Planificación | 15.3 Gestionar Diseño Curricular Oficial |  |  | 5.Registrar Contenido de Diseño Curricular Oficial. | 134. Como Director o Docente necesito poder cargar el diseño curricular entregado por el Misnisterio de Educacion con la idea de que pueda ser utilizado como guia y para posteriores comparaciones. |  | 7
7
Gestión de Planificación |  |  |  | 7.Eliminar Contenido de Diseño Curricular Oficial. | 135. Como Director o Docente necesito tener la posibilidad de eliminar cierto contenido del Diseño Curricular oficial para poder mantener actualizados dichos contenidos curriculares oficiales. |  | 7
Gestión de Planificación | 16- Registrar temas desarrollados en clases | [5 empty] | 7
7
Gestión de Planificación | 16.1 Gestionar desarrollo real de clase. | 18 |  | 8. Registrar contenido de clase dictada. | 4.Como docente necesito disponer de un registro electronico sobre los temas que realmente han sido impartidos. |  | 7
Gestión de Planificación |  |  |  | 9. Modificar contenido de clase dictada. | 5. Como docente, es necesario que pueda modificar el registro de los contenidos impartidos en clase, con la idea de que si se pueden agregar o nodificar inforamacion de las misma |  | 7
Gestión de Planificación |  |  |  | 10. Consultar contenido de clase dictada. | 6. Como docente necesito consultar temas e informacion especifica de una clase dada para una materia para un curso especifico. |  | 7
7
Gestión de Planificación | 17.1 Emitir informe de advertencias sobre el desvío de lo estimado y lo real. | 20 |  | 14. Emitir informe de advertencias sobre el desvío de lo estimado y lo real | 7. Como docente del curso necesito recibir una advertencia cuando exista una desviacion considerable entre lo que se ha planificado para la clase y lo que realmente se ha impartido. |  | 7
Gestión de Planificación | 17.2 Brindar Representación gráfica (contenido/tiempo)del desvío comparando la planificación de clases con lo real. | 26 |  | 15. Generar reporte de comparacion, con desvios, de lo planificado con lo real. | 8. Como docente del curso necesito poder tener a disposicion la informacion del curso de forma resumida y calculada, para que en una pantalla tener toda la informacion relevante. |  | 7
Gestión de Planificación |  |  |  | 16. Generar gráfica lineal del desvío de la planificación de clases comparando con el dictado real. | 12. Como director del colegio necesito disponer de una ventana donde figure la informacion resumida y procesada en cuanto a lo que se refiere a como se estan llevando las clases en los cursos de acuerdo a lo que se habia planificado. |  | 7
Gestión de Planificación | [6 empty] | 7
Gestión de Planificación | 17.3 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de desvío de la planificación de clases por Curso. | 26 |  |  | 9. Como director del colegio, tengo la necesidad de poder tener informacion de valor sumarizada y controlada con respecto al desempeño academico de estudiantes y docentes para poder supervisar la labor educativa de forma eficiente, |  | 7
Gestión de Planificación |  |  |  | 17. Consultar tablero de control de directivo | 17. Como director del colegio, necesito tener disponible de forma visual, donde figure la informacion resumida y procesada del nivel de desvio de lo planificado sobre lo realizado por curso. Permitiendo obtener rapidamente en un solo grafico(tacometro o semaforo, por ejemplo) el estado de retrazo en el dictado de clase de un curso, para hacer una gestion y seguimiento eficiente del mismo. |  | 7
| 25 - Brindar información académica de un alumno. |  |  |  | 52 |  | 2
Requisitos NO Funcionales | 18- Seguridad
Requisitos NO Funcionales | 19- Auditoria
Requisitos NO Funcionales | 20- Disponibilidad
20.1 Mantener el sistema disponible en un 97% de lunes a viernes 8 a 18 hs.
Requisitos NO Funcionales | 21- Escalabilidad
21.1 Permitir la integración de nuevas funcionalidades.
Requisitos NO Funcionales | 22- Plataforma
22.1 Mantener independencia de los motores de bases de datos
Requisitos NO Funcionales | 23- Control de foros de discusión
Gestión de foro | 23.1 Registrar administrador de foro. | 16 |  |  |  |  | 8
Gestión de foro | 23.2 Modificar administrador de foro. | 16 |  |  |  |  | 8
Gestión de foro | 23.3 Eliminar mensaje en foro. | 10 |  | 59. Eliminar post en topico | 83 |  | 8
Gestión de foro | 23.4 Administrar usuarios de foro |  |  | 60. Agregar usuario a un foro | 84 |  | 8
Gestión de foro |  |  |  | 61. Eliminar usuario de un foro | 85 |  | 8
Gestión de foro | 23.5 Administrar foros |  |  | 56. Crear nuevo topico | 79 |  | 8
|  |  |  | 58. Eliminar topico | 82 |  | 8
Requisitos NO Funcionales | 24- Conectividad
|  |  |  | 97. Realizar extracción, transformación y carga de datos de origen | 148. Como Administrador necesito realizar extracción, transformación y carga de datos de origen del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI
- Actividades adicionales
Gestión de foro | 2- Desarrollar Plataforma para Foro de discusión | 50 |  |  | 150- Desarrollar Plataforma para Foro de discusión |  | 8
Monitoreo | 5- Desarrollar Plataforma para tablero de control | 80 |  |  | 153- Desarrollar Plataforma para tablero de control |  | 9
| 6- Definir estructura de BD del sistema | 30 |  |  | 154- Definir estructura de BD del sistema |  | 1
| 7- Capacitación | 100 |  |  | 155- Definir estándares y normas de trabajo |  | 1
| 8- Definir estándares y normas de trabajo | 20 |  |  | 156- Creación de manual de usuario |  | 5
| 9- Creación de manual de usuario | 50 |  |  | 157- Creación de manual de procedimientos |  | 9
| 10- Creación de manual de procedimientos | 40
| Total Horas Estimadas | 1469

## Sheet2
COMPLETADO
EN PROGRESO
NO COMENZADO
LISTO PARA TESTEAR