## History
Project Name: | Proyecto Final
Application Name: | EduAr 2.0
Amendment History - Document Status (e.g. Draft, Final, Release #):
Document Version # | Approval Date | Modified By | Section, Page(s)and Text Revised
1.0 Initial Version | 2011-05-15 | Martin Herran | Version Inicial
1.1 | 2011-05-15 | Pablo-Belen | Modulo de gestion de planificacion
1.1a | 2011-05-15 | Pablo-Belen | Modulo de reportes
1.1b | 2011-05-15 | Martin Herran | tracing de user stories
2 | 2012-11-15 | Belen
Note on C9: Date Format is, dd month, yyyy

## Sheet1
| REQUERIMIENTO / ALCANCES | Casos de Uso Asociados | User Stories / Product BackLog Ítems | ESTADO | Sprint Backlog | Ruta Lógica | Ruta Física | Comentario de cambio | Caso de Prueba | Defect | Resultado
Importación de datos | 24.1 Obtener Cursos | 98. Obtener Cursos | 140. Como Usuario necesito obtener datos los Cursos del SI transaccional para tener disponible la información en SI Eduar. | Done | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarConfiguracionAcademica.cs |  | TC1_US140 | - | Paso ok
Importación de datos | 24.2 Obtener Alumnos. | 99. Obtener alumnos | 141. Como Administrador necesito obtener listado de alumnos del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarAlumnos.cs |  | TC1_US141 TC2_US141 | - | Paso ok
Importación de datos | 24.3 Obtener personal de la institución. | 100. Obtener personal de la institución | 142. Como Administrador necesito obtener personal de la institución del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarPersonal.cs |  | TC1_US142 TC2_US142 TC3_US142 | - | Paso ok
Importación de datos | 24.4 Obtener asignaturas. | 101. Obtener asignaturas | 143. Como Administrador necesito obtener un listado de asignaturas del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarPersonal.cs |  | TC1_US143 TC2_US143 | - | Paso ok
Importación de datos | 24.5 Obtener sanciones. | 102. Obtener sanciones | 144. Como Director o Docente necesito obtener sanciones del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarSanciones.cs |  | TC1_US144 | - | Paso ok
Importación de datos | 24.6 Obtener calificaciones. | 103. Obtener calificaciones | 145. Como Administrador necesito obtener calificaciones del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarCalificaciones.cs |  | TC1_US145 | Issue 1: Carga de Notas | paso ok
Importación de datos | 24.7 Obtener inasistencias de alumnos. | 104. Obtener inasistencias de alumnos | 146. Como administrador necesito obtener inasistencias de alumnos del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLImportarAsistencia.cs |  | TC1_US146 | - | paso ok
Importación de datos | 5- Consultar desempeño de alumno por asignatura en relación con las restantes |  |  |  | 1
Importación de datos | 6- Consultar desempeño histórico de alumno por asignatura |  |  |  | 1
web | 1- Proveer una página web de la institución |  |  |  | 1
| 24.8 Obtener inasistencias de profesores. | 105. Obtener inasistencias de profesores | 147. Como Administrador necesito obtener inasistencias de profesores | No Aplica | 1 |  |  | La BD transaccional no trabaja con asistencias de Profesores, sera resuelto la obtencion de este dato mas adelante en la registracion de Clase. | TC1_US147 | - | -
| 6- Definir estructura de BD del sistema |  | 154- Definir estructura de BD del sistema |  | 1 | N/A | N/A
| 7- Capacitación |  | 155- Definir estándares y normas de trabajo |  | 1 | N/A | N/A
|  | 97. Realizar extracción, transformación y carga de datos de origen | 148. Como Administrador necesito realizar extracción, transformación y carga de datos de origen del SI transaccional para poder trabajar con dichos datos y hacer una utilizacion correcta en nuestro SI |  | 1
Gestion de informacion de Alumnos | 25.2 Consultar Datos academicos del año en curso de un alumno. | 47. Consultar inasistencias de alumno del actual año. | 56. Como usuario, necesito tener la posibilidad de obtener informacion de la no concurrencia del alumno con el objeto de poder tener un listado de las inasistencias del ciclo lectivo actual. | Done | 2 | Menú > Reportes > Generales > Inasistencias | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportInasistenciasAlumnoPeriodo.aspx |  | TC1_US56, TC2_US56, TC3_US56, TC4_US56 | Issue 36: Boletin de inasistencia muestra informacion de años anteriores
Gestion de informacion de Alumnos | 25.2 Consultar Datos academicos del año en curso de un alumno. | 48. Consultar sanciones de alumno del actual año. | 55. Como usuario, necesito tener la posibilidad de obtener informacion de la conducta del alumno por curso con el objeto de poder tener un listado de las sanciones del ciclo lectivo actual. | Done | 2 | Menú > Reportes > Generales > Sanciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportSancionesAlumnoPeriodo.aspx |  | TC1_US55, TC2_US55, TC3_US55, TC4_US55
Gestion de informacion de Alumnos | 25.2 Consultar Datos academicos del año en curso de un alumno. | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 27. Como Usuario necesito saber el rendimiento academico de un alumno para una materia en particullar,para realizar un seguimiento de alumnos que lo requieran | Done | 2 | Menú > Reportes > Generales > Calificaciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportCalificacionesAlumnoPeriodo.aspx |  | TC1_US27, TC2_US27, TC3_US27, TC4_US27
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 27. Como Usuario necesito saber el rendimiento academico de un alumno para una materia en particullar,para realizar un seguimiento de alumnos que lo requieran | Done | 2 | Menú > Reportes > Generales > Calificaciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportCalificacionesAlumnoPeriodo.aspx |  | TC1_US27, TC2_US27, TC3_US27, TC4_US27 |  | passed
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. | Done | 2 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Utilidades\ExportPDF.cs |  | TC1_US28, TC2_US28 |  | paso ok
Gestion de informacion de Alumnos | 5.1 Generar reporte de notas de cada una de las materias en los que va del año de un alumno. | 49. Consultar rendimiento de Alumno del actual año. | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. | Done | 2 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx |  | TC1_US29
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 44.Consultar Historial de Nota Final de cada asignatura de años cursados, remarcando aisgnatura que se rindio examen Final. | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. | Done | 2 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Utilidades\ExportPDF.cs |  | TC1_US28, TC2_US28
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 44.Consultar Historial de Nota Final de cada asignatura de años cursados, remarcando aisgnatura que se rindio examen Final. | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. | Done | 2 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx |  | TC1_US29
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.1 Administrar Perfiles. | 90. Registrar perfil | 57. Como administrador, necesito tener la posibilidad de Registrar nuevos perfiles, otorgandoles un nivel de acceso en base al cargo que ejercen para dar acceso al Sistema a todas las partes interesadas. |  | 2 |  |  | La Creacion de los perfiles a Roles nuevos en el sistema se ha eliminado. Es una actividad manejada a nivel mas bajo. | - | Issue 22: ingreso vacios al crear perfil _ US57 | -Paso ok issue 22 resuelto.(ver comentario)
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.2 Administrar usuario. | 125 . Registrar usuario desde pagina publica. | 169. Como usuario publico, necesito tener la posibilidad de Registrarme como usuario al sistema, otorgandondome el perfil correspondiente a mi rol en la institucion. Por el motivo que necesito un usuario para hacer usa del sistema con con la informacion que me intereza. | Done | 2 |  |  |  | TC1_US60 TC2_US60 TC3_US60 | Issue 24: Registrar usuario_Msj ya posee un usuario. Issue 33: Registrar usuario_ con rol administrador_ faltan rol para asignar a nuevo usuarios Issue 78: registrarUsuario- Pregunta secreta registra null Issue 81: registrar usuario - contraseña no alfanumerica | Paso ok issue 24 resuelto. Paso ok issue 33 resuelto
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.2 Administrar usuario. | 80 . Registrar usuario | 60. Como administrador necesito tener la posibilidad de Registrar nuevos usuarios al sistema, otorgandoles un tipo de usuario y un nivel de acceso en base al cargo que ejercen para dar acceso al Sistema a todas las partes interesadas. | Done | 2 | Menú > Administración > Usuarios > Botón "Nuevo Usuario" | /EDUAR_UI/Private/Account/RegisterUser.aspx |  | TC1_US60 TC2_US60 TC3_US60 | Issue 24: Registrar usuario_Msj ya posee un usuario. Issue 33: Registrar usuario_ con rol administrador_ faltan rol para asignar a nuevo usuarios Issue 78: registrarUsuario- Pregunta secreta registra null Issue 81: registrar usuario - contraseña no alfanumerica | Paso ok issue 24 resuelto. Paso ok issue 33 resuelto
Gestión de Usuarios y Perfiles | 18.3 Administrar accesos de usuario. | 83. Registrar contraseña | 66. Como usuario del sistema, necesito poder registrar mi contraseña por primera vez y poder modificarla en cualquier momento con el proposito de que ningun otro usuario pueda entrar con mi cuenta por motivos de seguridad. | Done | 2 | Botón "Cuenta" > Password | /EDUAR_UI/Private/Account/ChangePassword.aspx |  | TC1_US66 |  | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.1 Registro de logueo E/S al sistema. | 95. Registrar acceso a función del sistema | 71. Como administrador del Sistema, necesito que se registre cuando cualquier usuario ingrese a un modulo especifico del Sistema, para que se puedan realizar informes y mantener un registro detallado de como el Sistema esta siendo utilizado. | Done | 2 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Shared\EDUARBasePage.cs |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.2 Generar estadística de acceso al sistema. | 120. Generar reporte de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestion por mes. | 72. Como administrador del Sistema, necesito un reporte que sumarice como ha sido el acceso al SI en el ultimo periodo de tiempo para poder tener en conocimiento de que forma se esta utilizando el sistema. | Done | 2 | Menú > Administración > Accesos | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportAccesos.aspx |  | TC1_US72 |  | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles | 19.3 Generar estadística de utilización de sistema según perfiles. | 121. Generar reporte de uso sobre la cantidad de accesos a la autogestion por perfiles. | 73. Como administrador del Sistema, necesito un reporte que indique una cuantificacion de accesos al SI segun los diferentes perfiles, con el objeto de conocer que tipos de usuarios son los que hacen mas utilizacion del SI. | Done | 2 | Menú > Administración > Accesos | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportAccesos.aspx |  | _
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 91. Modificar perfil | 58. Como administrador, necesito poder modificar un perfil especifico. | Done | 2 |  |  | La modificacion de los perfiles se ha limitado. Es una actividad de modificar se puede realizar solo en la descripcion del mismo. | TC1_US58 | Issue 23: por defecto Psicopedagogo - al acceder a un nuevo perfil creado | Paso ok issue 23 resuelto.(ver comentario)
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 92. Eliminar perfil | 59. Como administrador, necesito poder eliminar perfiles del sistema, si es que no existen usuarios asociados a los mismo |  | 2 |  |  | La Eliminacion de los perfiles se ha limitado. Es una actividad manejada a nivel mas bajo. para controlar de forma eficiente el manejo de Usuarios. | TC1_US59 | Issue 34: us60_tc13 - registrar usuario -rol docente | Paso ok issue 34 resuelto.(ver comentario)
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 81. Consultar usuario | 61. Como administrador, necesito poder consultar un listado de usuarios aplicando multi filtros, con el proposito de tener en conocimiento que usuarios estan registrados en el sistema y para saber si un usuario especifico continua perteneciendo al sistema. | Done | 2 | Menú > Administración > Usuarios | /EDUAR_UI/Private/Account/ChangeUser.aspx |  | TC2_US61 | - | Paso ok
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 82. Modificar usuario | 170. Como Usuario debo tener la posibilidad de modificar datos de mi usuario como pregunta secreta y email por motivos de tener actualizada la informacion. | Done | 2 |  |  |  | TC1_US62 | Issue 3: Modificar Usuario Issue 35: CANCELAR MODIFICACIÓN DE DATOS DE CUENTA | Paso ok issue 3 resuelto Paso ok issue 35 resuelto
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 82. Modificar usuario | 62. Como administrador debo tener la posibilidad de modificar informacion referida a un usuario con el motivo de mentener actualizada la informacion de los usuarios. | Done | 2 | Menú > Administración > Usuarios > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Account/ChangeUser.aspx |  | TC1_US62 | Issue 3: Modificar Usuario Issue 35: CANCELAR MODIFICACIÓN DE DATOS DE CUENTA | Paso ok issue 3 resuelto Paso ok issue 35 resuelto
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 89. Bloquear cuenta de usuario. | 137. como administrador, debo tener la posibilidad de deshabilitar a un usuario en particular para casos en que haya usuarios quemuestren comportamiento indebido o conducta impropia. | Done | 2 | Menú > Administración > Usuarios > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Account/ChangeUser.aspx |  | -
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 87. Modificar perfil a usuario | 65. Como administrador, necesito poder modificar el perfil asociado a un usuario con la idea de modificar el nivel de acceso asociado al perfil. | Done | 2 | Menú > Administración > Usuarios > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Account/ChangeUser.aspx |  | -
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 84. Restablecer cuenta | 67. Como usuario del sistema, debo tener la posibilidad de restablecimiento de la contraseña, pidiendole una nueva al administrador del sistema, con el objeto de que en caso de olvido, no se pierda el acceso al sistema para ese usuario. | Done | 2 | EDUAR > Iniciar Sesión > Olvidé Mi Clave | /EDUAR_UI/Private/Account/ForgotPassword.aspx |  | TC1_US67 | Issue 25: link acceso a olvide mi contraseña. Issue 27: Cierra sesion al cambiar pregunta secreta. Issue 49: Seguridad - validar pregunta secreta | Paso ok 25 Paso ok 27 Paso ok 49
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 85. Login de usuario | 68. Como usuario del sistema, debo poder acceder al mismo ingresando mi usuario y contraseña, iniciando de este modo una sesion. Con el objeto de que se restrinja el acceso al sistema, para aquellos que no lo poseen. | Done | 2 | EDUAR > Iniciar Sesión | /EDUAR_UI/Login.aspx |  | TC1_US68 | Issue 2: Datos del usuario | passed
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 94. Logout de usuario | 70. Como usuario del sistema, necesito poder salir de mi sesion de forma segura y que ningun otro usuario pueda continuar mi sesion. | Done | 2 | Encabezado de Página > Cerrar Sesión | \EDUAR\EDUAR_UI\EDUARMaster.Master |  | TC1_US70 | Issue 19: Residuos de permisos de accesos al ingresar sesion. | Paso ok
Gestión de Usuarios y Perfiles |  | 94. Logout de usuario | 171. Como usuario del sistema necesito que se cierre mi secion al cabo de Un tiempo (10 minutos)sin interactuar con el sistema, por motivos de seguridad en casos de olvido de cerrar sesion como corresponde.
Importación de datos | 24 | 97. Realizar extraccion, transformacion y carga de datos de origen. | 168. Como Administrador necesito tener la base de datos de Eduar actualizada, con el propósito brindar información oportuna, real y coherente. | Done | 2
Web | 1- Poseer Pagina Web Institucional (secciones de acceso público con contenido estático) | 124. Mostrar pagina web publica de Institucion. | 149- Como Director necesito que la Pagina Web institucional posea secciones de acceso público con contenido estático (Historia de la institución, Misión, Visión, etc). | Done | 2 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Public\General\*.aspx
Web | 1.1 Registrar novedades institucionales. | 95. Registrar novedad institucional | 74. Como Encargado de Novedades Institucionales, necesito poder postear informacion y novedades de la Institucion en la Pagina Web, con el objeto de brindar comunicacion actualizada de la Institucion a la Comunidad cercana. | Done | 2 | Menú > Comunicación > Novedades > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Web | 1.2 Actualizar novedades institucionales. | 96. Actualizar novedad institucional | 75. Como Encargado de Novedades Institucionales, necesito poder modificar las noticias e informacion publicada en la Pagina Web de la Institucion con la idea de corregir errores o actualizar con mas info lo ya publicado. | Done | 2 | Menú > Comunicación > Novedades > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Web | 1.3 Permitir el logueo del usuario al sistema. | 85. Login de usuario | 68 | Done | 2
Web | 1.3 Permitir el logueo del usuario al sistema. | 94. Logout de usuario | 70 | Done | 2
| 25 - Brindar información académica de un alumno. |  | 52 |  | 2
3
Gestión Agenda de Actividades | 3- Gestionar eventos en agenda |  |  |  | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 62. Registrar fechas de evaluaciones | 86. Como Gestor evento curso necesito mantener actualizadas las actividades institucionales, por ello es necesario poder modificarlas para poder armar un calendario de examanes para alumnos, docentes y profesores. | No se encuentra el User Story en Version One | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx |  | TC1_US86 |  | Passed
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 63. Modificar fechas de evaluaciones | 87. Como docente del curso necesito tener la posibilidad de modificar fechas de examenes cargadas en el Sistema con el proposito de actualizar dicho calendario academico con situaciones reales que se hayan presentado. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Evaluaciones > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageEvaluaciones.aspx |  | TC1_US87 |  | Passed
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 64. Registrar fechas de excursiones | 88. Como Gestor evento curso necesito mantener un registro de las fechas de excursiones para poder contribuir al calendario academico para alumnos, docentes y profesores. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Excursiones | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageExcursiones.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.1 Registrar actividades de curso. | 65. Modificar fechas de excursiones | 89. Como Gestor evento curso necesito tener la posibilidad de modificar fechas de excursiones cargadas en el Sistema con el proposito de actualizar dicho calendario academico con situaciones reales que se hayan presentado. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Excursiones > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageExcursiones.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 66. Registrar novedades institucionales | 90. Como Gestor Evento Institucional necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional novedades que conciernen a toda la institucion para que todos los miembros esten notificados de las mismas. | Done | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 67. Registrar actividades extracurriculares | 91. Como Gestor Evento Institucional necesito poder cargar las actividades extracurriculares concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. | Done (misma solucion que 90) | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 68. Modificar novedades institucionales | 92. Como Gestor Evento Institucional debo poder hacer modificaciones en novedades institucionales anteriormente cargadas con el objeto de actualizar la agenda contemplando modificaciones que se hayan suscitado | Done | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.2 Registrar actividades institucionales. | 69. Modificar actividades extracurriculares | 93. Como Gestor evento curso necesito mantener actualizadas las actividades institucionales, por ello es necesario poder modificarlas para poder armar un calendario de examanes para alumnos, docentes y profesores. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Excursiones > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageExcursiones.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.3 Registrar eventos sociales. | 70. Registrar evento social | 94. Como Gestor Evento Institucional necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional eventos sociales que conciernen a toda la institucion para que todos los miembros esten notificados de las mismas. | Done | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.3 Registrar eventos sociales. | 71. Modificar evento social | 95. Como Gestor Evento Institucional necesito poder modificar los Eventos Sociales concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. | Done | 3 | Menú > Comunicación > Novedades > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Novedades/RegNovedadInstitucion.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.4 Registrar citaciones. | 72. Registrar notificación de citación | 96. Como Gestor de Evento Institucional necesito poder registrar citaciones realizadas a padres con el proposito de que sean mantenidas en agenda estas reuniones. | Done | 3 | Menú > Comunicación > Citaciones > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Alumnos/ManageCitaciones.aspx | Este dato no esta en la BD Transaccional, se registra en mod. Planificacion.
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 73. Registrar reunión de padres | 97. Como Gestor Evento Curso necesito tener la posibilidad de registrar en la agenda institucional reuniones que conciernen al curso para que todos los miembros de dicho curso esten notificados de las mismas. | El tutor no ve la reunion en su agenda! | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Reuniones > Acción "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageReuniones.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 74. Registrar fechas de talleres docentes | 98. Como Gestor de Evento Institucional necesito poder registrar fechas de talleres docentes con el proposito de que sean mantenidas en agenda estos talleres. | Aceptamos los talleres docentes como Notificaciones Institucionales? | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Registro de Clases > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 75. Modificar reunión de padres | 99. Como Gestor Evento Curso necesito poder modificar las reuniones de padres concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad del Curso sobre estos importantes eventos. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Reuniones > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageReuniones.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.5 Registrar Reuniones. | 76. Modificar fechas de talleres docentes | 100. Como Gestor Evento Institucional necesito poder modificar los Talleres docente concernientes a la institucion con el proposito de mantener informada a la comunidad educativa sobre las posibilidades disponibles. | Done | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Registro de Clases > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.6 Consulta de Agenda. | 77. Consultar calendario de actividades | 101. Como Usuario Generico, necesito poder ver cual es el calendario academico de acuerdo a mi nivel y cargo que ocupo en la institucion con el proposito de mantenerme informado sobre los proximos eventos relevantes para mi. | Done | 3
Gestión Agenda de Actividades | 3.7 Generar calendario académico | 78. Registrar feriados y fechas especiales | 102. Como Gestor Evento Institucional necesito poder cargar en la agenda aquellos feriados y fechas especiales que deben ser tenidos en cuenta con el proposito de tener una agenda educativa que sea fiel reflejo de la realidad. | Verificar si vamos a mantener este User Story | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Registro de Clases > Botón "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión Agenda de Actividades | 3.7 Generar calendario académico | 79. Modificar feriados y fechas especiales | 103. Como Gestor de Evento Institucional debo poder modificar feriados y fechas especiales en caso de cambio o imprevisto, con la idea de mantener actualizada la agenda institucional. | Como se estan manejando los feriados? | 3 | Menú > Cursos > Agenda > Registro de Clases > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestion de informacion de Alumnos | 25.1 Consultar historial de Datos academicos de un alumno. | 44.Consultar Historial de Nota Final de cada asignatura de años cursados, remarcando aisgnatura que se rindio examen Final. | 122. Como gestor reporte necesito generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atención. | Done | 3 | Menú > Reportes > Generales > Calificaciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportCalificacionesAlumnoPeriodo.aspx |  | _
Gestion de informacion de Alumnos | 25.1 Consultar historial de Datos academicos de un alumno. | 45. Consultar Historial de Amonestaciones. | 53. Como Gestor de Reporte necesito tener la posibilidad de obtener un historico del alumno por curso con el objeto de poder tener un listado de las sanciones del alumno en ciclo lectivos anteriores al actual. | Parece que no esta implementado | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Histórico | /EDUAR_UI/Private/Reports/Historicos/reportRendimiento.aspx |  | TC1_US53
Gestion de informacion de Alumnos | 25.1 Consultar historial de Datos academicos de un alumno. | 46. Consultar Historial de inasistencia de alumno. | 124. Como Director o Psicopedagogo necesito generar reportes de Inasistencia por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Generales > Inasistencias | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportInasistenciasAlumnoPeriodo.aspx |  | TC1_US54
Gestion de informacion de Alumnos | 6.1 Generar reporte de desempeño de alumnos en diferentes materias en el período respecto a años anteriores. | 44.Consultar Historial de Nota Final de cada asignatura de años cursados. | 122. Como Gestor de Reporte necesito generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones | 31.Generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso. | 122 | Done | 3 | [5 empty] | Ver tema que el caso de uso habla de como si se tratase de un reporte generado automaticamente, porque no se esta haciendo de esa forma. Ver so agrega valor tener un reporte que es disparado automaticamente.
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones | 32.Generar grafico Comparativo Lineal (Rendimiento/Quincena) de cada asignatura en un curso. | 123 | Done | 3
Reporte | 12.1 Generar reporte por cursode alumnos con amonestaciones | 38. Generar Reportede promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores. | 128 | Done | 3
Reporte | 14.3 Generar Reportes por Curso. | 31.Generar Reporte quincenal del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso. | 122. Como docente, preceptor, administrativo, director, psicopedagogo necesito generar Reporte del promedio de notas hasta el momento por asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
Reporte | 14.4 Generar Reporte Comparativos segun historial. | 38. Generar Reportede promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores. | 128. Como Gestor de Reporte necesito generar Reporte de promedio de notas por curso por asignatura, comparando con Promedios de Años lectivos Anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atención | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Histórico | /EDUAR_UI/Private/Reports/Historicos/reportRendimiento.aspx
Reporte |  | 39. Generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento por Curso por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. | 129 | Done | 3
Reporte |  | 30.Mostrar lista de profesores del curso con cantidad de horas ausentes. | 121. Como Gestor de Monitoreo necesito disponer de un indicador con las ausencias de docentes para poder hacer seguimiento de los educadores | Deprecated | 3 |  |  |  | No implementado aun
Reporte |  | 32.Generar grafico Comparativo Lineal (Rendimiento/Quincena) de cada asignatura en un curso. | 123.Como Gestor de Reporte necesito generar grafico Comparativo Lineal de cada asignatura en un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
Reporte |  | 33. Generar reportes de Inasistencia por Quinsena(Inasistensia/Quincena) | 124. Como Gestor de Reporte necesito generar reportes de Inasistencia por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
Reporte |  | 34. General Graficos Lineal de cantidad de inasistencias por tiempos (inasistensia/Quincena) | 125. Como Gestor de Reporte necesito generar Graficos Lineal de cantidad de inasistencias por tiempos para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Generales > Inasistencias | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportInasistenciasAlumnoPeriodo.aspx
Reporte |  | 36. General Grafico reporte de Amonestaciones (Cantidad de amonestaciones de cada alumno por el curso). | 126. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico reporte de Amonestaciones (Cantidad de amonestaciones de cada alumno por el curso) para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Generales > Sanciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportSancionesAlumnoPeriodo.aspx
Reporte |  | 37.Generar Grafico de barra con cantidad por amonestaciones por alumno. | 127.Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico de barras con cantidad por amonestaciones por alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Generales > Sanciones | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportSancionesAlumnoPeriodo.aspx
Reporte |  | 39. Generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento por Curso por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. | 129. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico comparativo de curvas de Rendimiento de Nivel por asignatura (Rendimiento/Meses) de años lectivos anteriores. | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Histórico | /EDUAR_UI/Private/Reports/Historicos/reportRendimiento.aspx
Reporte |  | 40. Generar reporte de Comparacion de inasistencias de Alumnos promedio por mes, con la de años lectivos anteriores. | 130. Como Gestor de Reporte necesito generar reporte de Comparacion de inasistencias de Alumnos promedio por mes, con la de años lectivos anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | No aplica, se comparan promedio de inasistencias en el mismo periodo. VER DE MODIFICARLO | 3
Reporte |  | 41. Generar Grafico de Linea comparando promedio de inasistencias mensuales de años lectivos anteriores. | 131. Como Gestor de Reporte necesito generar Grafico de Linea comparando promedio de inasistencias mensuales de años lectivos anteriores para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | No aplica, se comparan promedio de inasistencias en el mismo periodo. VER DE MODIFICARLO | 3
Reporte |  | 42. Generar reporte comparativo, por curso de un Docente, del promedio de notas por periodo. | 132. Como Gestor de Reporte necesito generar reporte comparativo, por curso de un Docente, del promedio de notas por periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
Reporte |  | 43. Generar Grafico comparativo de rendimiento en distintas asignaturas de un alumno del curso. | 133. Como Gestor de Reporte necesito generar Gráfico comparativo de rendimiento en distintas asignaturas de un alumno del cursos para poder saber si alumnos le cuesta una asignatura en particular o esta con bajo rendimiento en varias. | Done | 3 | Menú > Reportes > Consolidados > Consolidado | /EDUAR_UI/Private/Reports/reportPromedios.aspx
| 13- Generar reportes estratégicos para el gabinete psicopedagógico |  |  |  | 3
Comunicación | 10.1 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía mensaje de texto a los padres/tutores. | 12. Enviar notificación de sanciones e inasistencias a tutores por SMS | 34. Como notificador necesito poder enviar mensaje de texto a los tutores sobre inasistencias para que los mismos esten notificados | Done | 4 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLNotificarInasistenciaSancionSMS.cs
Comunicación | 10.1 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía mensaje de texto a los padres/tutores. |  | 35. Como notificador necesito poder enviar mensaje de texto a los tutores sobre sanciones para que los mismos esten notificados | Done | 4 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLNotificarInasistenciaSancionSMS.cs
Comunicación | 10.2 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía email a los padres/tutores. | 11. Enviar notificación de sanciones e inasistencias a tutores por email | 36. Como notificador necesito poder enviar correos electronicos a los tutores sobre inasistencias para que los mismos esten notificados de las mismas | Done | 4 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLNotificarInasistencia.cs |  | TC1_US36 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 50. Enviar mensaje | 38. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de en enviarle un mensaje a un docente o a un alumno en particular con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC1_US38 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 50. Enviar mensaje | 38. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de en enviarle un mensaje a un docente o a un alumno en particular con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Botón "Nuevo Mensaje" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeRedactar.aspx |  | TC2_US38 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. |  | 39. Como mensajero institucional, necesito poder enviar mensajes a multiples destinatarios que pueden ser profesores o alumnos con el proposito de transmitir informacion y resolver inquietudes. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Botón "Nuevo Mensaje" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeRedactar.aspx |  | TC1_US39 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 51. Leer un mensaje | 42. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de leer un mensaje proveniente de un personal docente o un alumno en particular con el proposito de recibir la importante informacion que se esta transmitiendo. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC1_US42 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 51. Leer un mensaje | 42. Como mensajero institucional, necesito tener la posibilidad de leer un mensaje proveniente de un personal docente o un alumno en particular con el proposito de recibir la importante informacion que se esta transmitiendo. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC2_US42 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 51. Leer un mensaje | 43. Como mensajero alumno necesito poder recibir mensajes de un personal docente. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC1_US43 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 50. Enviar mensaje | 40. Como mensajero alumno necesito poder enviar mensaje a un miembro del equipo docente en particular. | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Botón "Nuevo Mensaje" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeRedactar.aspx |  | TC1_US40 |  | passed
|  |  | 41. Como mensajero alumno, necesito poder enviar un mensaje a todo el curso. | Se decidió que no es conveniente esta funcionalidad. El alumno solo enviará mensajes a sus docentes.
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Acción "Eliminar" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC1_US44 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Acción "Eliminar" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC2_US44 |  | passed
Comunicación | 11.1 Gestión de servicio de mensajería. | 52. Eliminar mensaje | 44. Como mensajero institucional/mensajero alumno, necesito tener la posibilidad de eliminar un mensaje con el proposito de tener mas ordenada la casilla de mensajes | Done | 4 | Menú > Comunicación > Mensajes > Acción "Eliminar" | /EDUAR_UI/Private/Mensajes/MsjeEntrada.aspx |  | TC3_US44 |  | passed
Comunicación | 3- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria interna |  | 151- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria interna | Done | 4 | N/A | N/A
Comunicación | 4- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria de texto |  | 152- Desarrollar Plataforma para envio de mensajeria de texto | Done | 4 | N/A | N/A
Comunicación | 10.2 Enviar notificaciones de sanciones e inasistencia vía email a los padres/tutores. | 11. Enviar notificación de sanciones e inasistencias a tutores por email | 37. Como notificador necesito poder enviar correos electronicos a los tutores sobre sanciones para que los mismos esten notificados de las mimas | Done | 4 | N/A | EDUAR_SI\EDUAR_SI_BusinessLogic\BLNotificarSancion.cs
Comunicación | 11- Generar servicio de mensajería a uno o varios usuarios |  |  |  | 4
Reporte | 12- Generar reportes estratégicos para los docentes |  |  |  | 4
|  |  | 156- Creación de manual de usuario |  | 5
Novedades Áulicas | 4- Gestionar Anotaciones de hechos relevantes por curso |  |  |  | 6
Gestión Agenda de Actividades | 16- Registrar temas desarrollados en clases |  |  |  | 7
Gestión Agenda de Actividades | 16.1 Gestionar desarrollo real de clase. | 8. Registrar contenido de clase dictada. | 4.Como docente necesito disponer de un registro electronico sobre los temas que realmente han sido impartidos. |  | 7 | Menú > Cursos > Actividades > Registro De Clases | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión Agenda de Actividades |  |  |  |  | 7
Gestión Agenda de Actividades |  | 9. Modificar contenido de clase dictada. | 5. Como docente, es necesario que pueda modificar el registro de los contenidos impartidos en clase, con la idea de que si se pueden agregar o nodificar inforamacion de las misma |  | 7 | Menú > Cursos > Actividades > Registro De Clases | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión Agenda de Actividades |  | 10. Consultar contenido de clase dictada. | 6. Como docente necesito consultar temas e informacion especifica de una clase dada para una materia para un curso especifico. |  | 7 | Menú > Cursos > Actividades > Registro De Clases | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión de Planificación | 15- Registrar plan anual de clases |  |  |  | 7
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases | 1.Registrar planificacion de clases. | 1. Como docente es necesario que tenga la capacidad de llevar a cabo el registro de planificaciones con la idea de que se puedan aceptar cambios antes de que sea aprobada. |  | 7 | Menú > Contenidos > Planificación Menú > Cursos > Opción Planificación | /EDUAR_UI/Private/Planning/PlanificacionAnual.aspx
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases | 2. Modificar planificacion de clases. | 2. Como docente es necesario que tenga la capacidad de realizar modificaciones al registro de planificaciones con la idea de que se puedan aceptar cambios antes de que sea aprobada. |  | 7 | Menú > Contenidos > Planificación Menú > Cursos > Opción Planificación | /EDUAR_UI/Private/Planning/PlanificacionAnual.aspx
Gestión de Planificación | 15.1 Gestionar planificación de clases | 3. Consultar planificacion de clases. | 3. Como docente del curso es necesario que pueda hacer consultas sobre las planificaciones de clases registradas.F78 |  | 7 | Menú > Contenidos > Planificación Menú > Cursos > Opción Planificación | /EDUAR_UI/Private/Planning/PlanificacionAnual.aspx
Gestión de Planificación | 15.2 Brindar una estimacion de hora catedra de item de contenido en base al historico. | 4.Consultar estimacion de horas catedras a item de contenido en base a historial. |  |  | 7
Gestión de Planificación | 15.3 Gestionar Diseño Curricular Oficial | 5.Registrar Contenido de Diseño Curricular Oficial. | 134. Como Director o Docente o Administrativo necesito poder cargar el diseño curricular entregado por el Misnisterio de Educacion con la idea de que pueda ser utilizado como guia y para posteriores comparaciones. |  | 7 | Menú > Contenidos > Contenidos | /EDUAR_UI/Private/Planning/Contenido.aspx
Gestión de Planificación | 17.1 Emitir informe de advertencias sobre el desvío de lo estimado y lo real. | 14. Emitir informe de advertencias sobre el desvío de lo estimado y lo real | 7. Como docente del curso necesito recibir una advertencia cuando exista una desviacion considerable entre lo que se ha planificado para la clase y lo que realmente se ha impartido. |  | 7 | Menú > Cursos > Actividades > Registro De Clases | /EDUAR_UI/Private/Agenda/ManageRegistroClases.aspx
Gestión de Planificación |  |  |  |  | 7
Gestión de Planificación |  |  |  |  | 7
Gestión de Planificación |  | 7.Eliminar Contenido de Diseño Curricular Oficial. | 135. Como Director o Docente necesito tener la posibilidad de eliminar cierto contenido del Diseño Curricular oficial para poder mantener actualizados dichos contenidos curriculares oficiales. |  | 7 | Menú > Contenidos > Contenidos | /EDUAR_UI/Private/Planning/Contenido.aspx
Monitoreo | 17.3 Consultar tablero de control Directivo: Representación gráfica del nivel de desvío de la planificación de clases por Curso. | 17. Consultar tablero de control de directivo | 9. Como director del colegio, tengo la necesidad de poder tener informacion de valor sumarizada y controlada con respecto al desempeño academico de estudiantes y docentes para poder supervisar la labor educativa de forma eficiente, |  | 7 | Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx | Sobredefinido US 9
Monitoreo |  | 17. Consultar tablero de control de directivo | 17. Como director del colegio, necesito tener disponible de forma visual, donde figure la informacion resumida y procesada del nivel de desvio de lo planificado sobre lo realizado por curso. Permitiendo obtener rapidamente en un solo grafico(tacometro o semaforo, por ejemplo) el estado de retrazo en el dictado de clase de un curso, para hacer una gestion y seguimiento eficiente del mismo. |  | 7 | Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
| 17.2 Brindar Representación gráfica (contenido/tiempo)del desvío comparando la planificación de clases con lo real. | 15. Generar reporte de comparacion, con desvios, de lo planificado con lo real. | 8. Como docente del curso necesito poder tener a disposicion la informacion del curso de forma resumida y calculada, para que en una pantalla tener toda la informacion relevante. |  | 7
7
|  | 16. Generar gráfica lineal del desvío de la planificación de clases comparando con el dictado real. |  |  | 7 |  |  | No es necesario que el docente disponga esta informacion, con us 7 es suficiente.
|  |  | 12. Como director del colegio necesito disponer de una ventana donde figure la informacion resumida y procesada en cuanto a lo que se refiere a como se estan llevando las clases en los cursos de acuerdo a lo que se habia planificado. |  | 7
Gestión de foro | 2- Desarrollar Plataforma para Foro de discusión |  | 150- Desarrollar Plataforma para Foro de discusión |  | 8
Gestión de foro | 2.1 Consultar foro | . Listar topicos disponibles | 76. Como posteador de foro, necesito que cuando acceda a la seccion de foros aparezcan todos los foros disponibles litados, de modo de poder elegir en cual participar. |  | 8
Gestión de foro | 2.1 Consultar foro | 54. Acceder a un foro | 77. Como posteador de foro, necesito tener acceso a distintos TOPICOS dentro del Foro, con el objeto de participar de distintas tematica dentro de la seccion Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.2 Generar mensaje en foro | 55. Registrar post en topico | 78. Como posteador de foro, necesito poder registrar un post o comentario en un TOPICO especifico con el objeto de hacer una participacion activa en la seccion Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros | 56. Crear nuevo topico | 79. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro para compartir con toda la institucion (colegio) para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion sobre temas que conciernen a la institucion completa. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  | 80. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos para un año especifico dentro del Foro para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion para dicho nivel dentro de la institucion educativa. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros |  | 81. Como Moderador de Foro necesito poder crear nuevos Topicos dentro del Foro con destino un curso especifico para que se creen nuevos hilos de conversacion y participacion relacionados a dicho curso. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros | 58. Eliminar topico | 82. Como Moderador de Foro, necesito poder eliminar TOPICOS dentro del Foro, con el proposito de restringir temas que sean iinapropiados o que hayan quedado anacronicos. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros | 59. Eliminar post en topico | 83. Como Moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de eliminar comentarios que sean inapropiados dentro de los hilos de conversacion del Foro. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros | 60. Agregar usuario a un foro | 84. Como moderador de Foro, necesito tener la posibilidad de agregar Usuarios a Topicos especificos anteriormente creados. |  | 8
Gestión de foro | 2.3 Administrar foros | 61. Eliminar usuario de un foro | 85. Como moderador de foro necesito poder eliminar usuarior de un Topico especifico, con la idea de que aquellos usuarios que hagan uso indebido del foro sean separados del TOPICO |  | 8
Gestión de foro | 23.1 Registrar administrador de foro. |  |  |  | 8
Gestión de foro | 23.2 Modificar administrador de foro. |  |  |  | 8
Gestión de foro | 23.3 Eliminar mensaje en foro. | 59. Eliminar post en topico | 83 |  | 8
Gestión de foro | 23.4 Administrar usuarios de foro | 60. Agregar usuario a un foro | 84 |  | 8
Gestión de foro | 23.5 Administrar foros | 56. Crear nuevo topico | 79 |  | 8
Gestión de foro |  | 61. Eliminar usuario de un foro | 85 |  | 8
Novedades Áulicas | 4.1 Registrar novedades en aula. | 122.Registrar Novedales aulicas de un curso | 104. Como Gestor de Novedades Aulicas necesito poder registrar las novedades del curso para que los otros miembros interesados de dicho curso |  | 8 | Menú > Cursos > Novedades Aulicas | /EDUAR_UI/Private/Novedades/ConsultaNovedadAulica.aspx
Novedades Áulicas | 4.2 Consultar novedades en aula. | 123. Consultar Novedales aulicas de un curso | 105. Como Gestor de Novedades Aulicas necesito poder consultar sobre las novedades aulicas que se hayan generado en el ultimo tiempo (configurable) con el proposito de tener informacion relevante y actual del curso con el que estoy trabajando. |  | 8 | Menú > Cursos > Novedades Aulicas | /EDUAR_UI/Private/Novedades/ConsultaNovedadAulica.aspx
| 2- Contar con un servicio de foros de discusión |  |  |  | 8
|  | 58. Eliminar topico | 82 |  | 8
Encuestas | 7- Registrar encuesta anónima de evaluación general de asignaturas e institución. |  |  |  | 9
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 106. Registrar nueva diseño de encuesta. | 106. Como Diseñador de encuesta, necesito poder Registrar una encuesta diseñada para obtener la perspectiva de alumnos de cómo ha sido dictada la asignatura. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 106. Registrar nueva diseño de encuesta. | 159. Como diseñador de encuesta, necesito poder registrar preguntas con respuesta posibles para que el encuestado seleccione una respuesta acorde a la pregunta. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 108. Eliminar encuesta de ambito asignatura. | 108. Como Diseñador de Encuesta necesito poder eliminar encuestas con el Propósito de no mantener en el sistema aquellas diseñadas, no utilizadas y que quedaron relegadas en el tiempo. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar > Acción "Eliminar Encuesta" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 106. Registrar nueva diseño de encuesta. | 111. Como Diseñador de Encuesta necesito registrar el peso de las preguntas para la encuesta con el objeto de priorizar y dar importancia a cada pregunta de mi encuesta. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar > Acción "Ver Preguntas" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 107. Modificar encuesta ya creada. | 112. Como Diseñador de Encuesta necesito poder modificar preguntas de una encuesta que no haya sido publicada con el objeto de mantener actualizada y acorde al objetivo de la encuesta. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar > Acción "Ver Preguntas" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 106. Registrar nueva diseño de encuesta. | 114. Como Diseñador de Encuesta necesito poder Registrar una encuesta diseñada con el objeto de obtener información de general (infraestructura/seguridad/nivel) de la institución. |  | 9 | Menú > Encuestas > Administrar | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 7.2 Completar Encuesta de ámbito institución y asignatura. | 113. Registrar encuesta realizada por alumnos | 113. Como Encuestado necesito que una vez que termine de contestar la encuesta, el SI registre las respuestas que he brindado con el proposito de que se disponga de informacion valiosa para la sumarizacion de las encuestas. |  | 9 | Inicio > Botón "Responder Encuesta" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/Cuestionario.aspx
Encuestas | 8- Registrar parámetros de encuesta a Diseñar. |  |  |  | 9
Encuestas | 8.1. Registrar Categorías de encuesta. | 114.Registrar Nueva Categoría. | 160. Como diseñador de encuesta, necesito registrar Categorías de pregunta para cuando diseñe mi encuesta pueda categorizar las encuesta según un criterio. |  | 9 | Menú > Encuestas > Categorías de Preguntas | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageCategoriasPregunta.aspx
Encuestas | 8.1. Registrar Categorías de encuesta. | 115.Modificar Categoría. | 161. Como diseñador de encuesta, necesitas poder eliminar Categorías que no sean usadas por ningun encuesta, con el Propósito de no mantener en el sistema aquellas Categorias, no utilizadas y que quedaron relegadas en el tiempo. |  | 9 | Menú > Encuestas > Categorías de Preguntas > Acción "Eliminar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageCategoriasPregunta.aspx
Encuestas | 8.1. Registrar Categorías de encuesta. | 115.Modificar Categoría. | 162. Como diseñador de encuesta, necesito poder modificar datos de categorías ya creadas con el objeto de mejor adecuación en las encuestas utilizadas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Categorías de Preguntas > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageCategoriasPregunta.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 109.Registrar tipo de escala de evaluacion. | 109. Como diseñador de encuesta, necesito poder registrar la escala de evaluacion para que luego dichas escalas sean utilizadas en encuestas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 109.Registrar tipo de escala de evaluacion. | 163. Como diseñador de encuesta necesito poder registrar los valores de una escala, que no haya sido publicadas, para que luego los encuestados puedan responder la pregunta con uno de estos valores. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 110. Como Diseñador de encuesta, necesito poder modificar escala de ponderación para encuestas por si han sido utilizadas y deben ser mejoradas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 164. Como diseñador de encuesta, necesito poder modificar un valor de escala de ponderación que no han sido publicadas; con el objeto de obtener mejor adecuación en las encuestas utilizadas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 165. Como Diseñador de encuesta, necesito poder eliminar escala de ponderación para encuestas que no han sido publicadas; con el objeto de obtener mejor adecuación en las encuestas utilizadas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación > Acción "Eliminar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx
Encuestas | 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 166. Como diseñador de encuesta, necesito poder eliminar un valor de escala de evaluación que no han sido publicadas; con el objeto de obtener mejor adecuación en las encuestas utilizadas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación > Acción "Editar" > Valores de Escalas > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ItemsEscalaPonderacion.aspx
Encuestas | 9- Generar reporte estadístico de resultado de encuesta anónima de evaluación a docentes |  |  |  | 9
Encuestas | 9.1 Consultar análisis estadístico sobre las encuestas. | 118. Consultar analisis de encuesta. | 24. Como diseñador de Encuesta, necesito generar un reporte con el resultado sumarizado de la Encuesta para poder analizar la situación con los datos obtenidos en las encuestas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Encuestas > Acción "Resultados" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 9.1 Consultar análisis estadístico sobre las encuestas. | 118. Consultar analisis de encuesta. | 25. Como diseñador de Encuesta, necesito que en cada pregunta de mi encuesta me permita ver, en un gráfico de torta, todas las respuestas registradas para poder analizar detenidamente de una manera visual cada pregunta. |  | 9 | Menú > Encuestas > Encuestas > Acción "Resultados" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Encuestas | 9.1 Consultar análisis estadístico sobre las encuestas. | 118. Consultar analisis de encuesta. | 167. Como diseñador de encuesta necesito saber cuántas personas respondieron mi encuesta, para poder saber que tan representativos son los resultados obtenidos. |  | 9
Encuestas | 9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas. | 119. Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución | 28. Como Usuario, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estación de trabajo. |  | 9 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Utilidades\ExportPDF.cs
Encuestas | 9.2 Generar reporte estadístico sobre las encuestas. | 119. Generar reporte estadístico sobre las encuestas de la institución | 29. Como Usuario, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 9 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx
Monitoreo |  | 28.Generar indicador/es en TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo. | 138. Como Director necesito ver indicador/es en el TC donde me muestre de manera rapida una alerta de las ausencia de docentes en un cierto periodo de un curso para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 9 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx | No se realiza test de prueba
Reporte |  |  | 28. Como Gestor de Reportes, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 9 | N/A | \EDUAR\EDUAR_UI\Utilidades\ExportPDF.cs
Reporte |  |  | 29. Como Gestor de Reportes, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 9 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx
Reporte |  |  | 29. Como Gestor de Reportes, es necesario poder imprimir los reportes del sistema con la idea de tener un respaldo en papel de los reportes para trabajar con los mismos. |  | 9 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx
Reporte |  |  | 24. Como Gestor de Reportes, necesito disponer del reporte resultado de la Encuesta de docente para poder utilizarlo como herramienta de diagnostiico del desempeño de los mismos. |  | 9 | Menú > Encuestas > Encuestas > Acción "Resultados" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageContenidoEncuestas.aspx
Reporte |  |  | 28. Como Gestor de Reportes, debo poder exportar el reporte a formato PDF para poder compartirlo y usarlo en cualquier estacion de trabajo. |  | 9 | N/A | /EDUAR_UI/Private/Reports/PrintReport.aspx
| 8.2 Registrar escala de evaluación de encuesta. | 110. Modificar tipo de escala de evaluacion. | 110. Como Diseñador de encuesta, necesito poder modificar escala de evaluacion para encuestas por si han sido utilizadas y deben ser mejoradas. |  | 9 | Menú > Encuestas > Escalas de Ponderación > Acción "Editar" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ManageEscalasPonderacion.aspx | la escalas estan definidas por defecto, el diseñador podra elegir en una variedad de escala la que le combiene para su pregunta en la encuesta.
| 9- Creación de manual de usuario |  | 157- Creación de manual de procedimientos |  | 9
Comunicación | 10- Contar con servicio de mensajería hacia los padres tutor/es |  |  |  | 10
Monitoreo | 13.2 Mostrar Cantidad de Horas libres, de Curso por Periodo ingresado. | 29.Mostrar detalles de las aucencias de docente donde los alumnos estan en horas Catedras libres por curso en un periodo. | 139. Como Director necesito ver en detalles de cantidad de ausencia de docentes por curso en un periodo para poder hacer seguimiento del curso que esta ha tenido mucha horas libres y la necesidad de recuperar esas clases. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo | 14- Generar reportes estratégicos para la dirección |  | 48. Como Director, necesito tener alertas sobre cursos que se han desviado en la planificacion de clases. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo | 14.1 Mostrar Comportamiento de Alumnos que necesitan atencion. | 22. Generar indicador/es con un representacion grafico de Alumnos con amonestaciones en el TC. | 49. Como Director, necesito ver indicadores en el TC cuando un alumno este llegando al limite de sanciones con el objeto de poder comunicarme con el y sus tutores con anthelacion. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo | 14.2 Mostrar Cantidad de Horas libres, de Curso por Periodo ingresado. | 29.Mostrar detalles de las aucencias de docente donde los alumnos estan en horas Catedras libres por curso en un periodo. | 120.Como Director o Psicopedagogo necesito mostrar representacion grafica TC de cantidad de horas Catedras libres por curso en un periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 10 |  |  | User Story repetido con el numero 139
Monitoreo | 5- Desarrollar Plataforma para tablero de control |  | 153- Desarrollar Plataforma para tablero de control |  | 10
Monitoreo |  | 30.Mostrar el tablero de Control de un curso. | 47. Como Director, necesito tener informacion sumarizada y procesada, en una sola pantalla nececito que resuma la informacion importante del curso. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx
Monitoreo |  | 23. Mostrar detalles del indicador en TC de Cantidad de Amonestaciones por cada Alumno con mas de 3 sansiones. | 50. Como director del colegio necesito analizar los detalles de las sanciones que son alertadas en el indicador por curso esten por encima del valor esperado. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx
Monitoreo |  | 24. Generar indicador/es con una representacion grafica de Alumnos con notas de Aplazo en mas de 3 Asignaturas. | 136. Como Director o Piscopedagogo, necesito ver indicadores en el TC que den informacion resumida de cantidad de alumnos con notas de Aplazo en mas de 3 Asignaturas para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo |  | 25. Mostrar detalle del indicador en TC de cantidad de Asignaturas que tienen Aplazos(nota menor que 3) por cada alumno. | 137. Como Directo o Psicopedagogo necesito analizar en detalle cantidad de Asignaturas que tienen Aplazos(nota menor que 3) por cada alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo |  | 26. Generar indicador/es con una representacion grafica de Alumnos con mas de 15 faltas. | 117. Como Director o Psicopedagogo necesito ver TC de Alumnos con mas de 15 faltas para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo |  | 27. Mostrar detalles del indicador en TC de cantidad de faltas por cada alumno. | 118. Como Director o psicopedagogo necesito mostrar representacion Grafica TC de cantidad de faltas por cada alumno para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 10 | Menú > Cursos > Botón "Indicadores" Menú > Reportes > Consolidados > Indicadores | /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/GetIndicadores.aspx /EDUAR_UI/Private/Monitoreo/IndicadoresGenerales.aspx
Monitoreo |  | 28.Generar indicador/es en TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo. | 119.Como Director o Psicopedagogo necesito generar TC de Cursos con horas catedras libres por ausencia de docentes en un cierto periodo para poder hacer seguimiento de alumnos que necesitan atencion. |  | 10 |  |  | User Story repetido con el numero 138
Encuestas | 7.1 Diseñar nueva encuestas | 107. Modificar encuesta ya creada. | 107. Como Diseñador de encuesta, necesito poder realizar modificaciones a una encuesta previamente cargada y que no haya sido publicada para su contestación por parte de los destinatarios con el propósito de mantener actualizada la encuesta. |  |  | Menú > Encuestas > Administrar > Acción "Ver Preguntas" > Opción "Nuevo" | /EDUAR_UI/Private/Encuestas/ContenidoEncuestas.aspx
Gestión de foro | 23- Control de foros de discusión
Monitoreo | [7 empty] | User Story repetido con el numero 139
Monitoreo
Monitoreo
Reporte | 13.1 Mostrar Comportamiento de Alumnos que necesitan atencion. |  | 26. Como Gestor de Reportes necesito tener informacion disponible acerca del desempeño de un alumno particular en asignaturas de años anteriores para poder realizar una comparacion con respecto al desempeño actual.
Requisitos NO Funcionales | 18- Seguridad
Requisitos NO Funcionales | 19- Auditoria
Requisitos NO Funcionales | 20- Disponibilidad
Requisitos NO Funcionales | 21- Escalabilidad
Requisitos NO Funcionales | 22- Plataforma
Requisitos NO Funcionales | 24- Conectividad
- Actividades adicionales
10- Creación de manual de procedimientos
20.1 Mantener el sistema disponible en un 97% de lunes a viernes 8 a 18 hs.
21.1 Permitir la integración de nuevas funcionalidades.
22.1 Mantener independencia de los motores de bases de datos
Total Horas Estimadas

## Sheet2
COMPLETADO
EN PROGRESO
NO COMENZADO
LISTO PARA TESTEAR